АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27    сентября  2017 г.                                                                                          №  470

г. Темников

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ТЕМНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017- 2021 ГОДЫ»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  администрация Темниковского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемые:

-  муниципальную программу «Развитие сферы туризма на территории Темниковского  муниципального района на 2017- 2021 годы»(Приложение № 1);

- детальный план-график реализации  муниципальной программы «Развитие сферы туризма на территории Темниковского  муниципального района на 2017- 2021 годы»(Приложение № 2);

- план реализации муниципальной программы «Развитие сферы туризма на территории Темниковского  муниципального района на 2017- 2021 годы»(Приложение № 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры туризма, спорта  и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

# Глава  Темниковского

муниципального района			                                                     С.Н. Кизим

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от ___ сентября 2017г. № _____

Муниципальная программа

«Развитие туризма на территории Темниковского  муниципального района на 2017- 2021 годы»

г. Темников 2017г.

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма на территории Темниковского  муниципального района на 2017- 2021 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие сферы туризма на территории Темниковского муниципального района на 2017- 2021 годы»-далее Программа |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения | Постановление администрации Темниковского муниципального района от 7 октября 2016 года № 621 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2017 года на территории Темниковского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Темниковского муниципального района; управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Темниковского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры туризма, спорта и молодежной политики Темниковского муниципального района; - МБУ « Централизованная библиотечная система» Темниковского муниципального района РМ; - муниципальное бюджетное учреждение « Центр культуры» Темниковского муниципального района РМ; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Темниковская школа искусств им.Л.И. Войнова». |
| Участники муниципальной программы | Управление культуры туризма, спорта и молодежной политики Темниковского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение « Центр культуры» Темниковского муниципального района РМ; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Темниковская школа искусств им.Л.И. Войнова»; |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Формирование условий по созданию на территории Темниковского муниципального района конкурентоспособного туристко - рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристического потенциала района и имеющихся ресурсов, сохранение природного, культурно-исторического наследия Темниковского района |
| Задачи муниципальной программы | Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются: - создание и продвижение новых туристических маршрутов на территории Темниковского района; - создание центров притяжения туристов на территории Темниковского муниципального района; - создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Темниковского муниципального района; - формирование инвестиционных площадок, улучшение инвестиционной привлекательности муниципального района; - благоустройство мест массового отдыха на территории Темниковского муниципального района; |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | Количество действующих туристических и экскурсионных маршрутов; Количество видов изготовленных буклетов, сувенирной продукции; Количество проведенных событийных мероприятий на территории Темниковского района в рамках Программы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы – 2017-2021 годы. Выделение этапов не предусмотрено. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объём финансирования программы составляет-241751,0тыс. руб., из них - республиканский бюджет –186050,0тыс. руб. - бюджет Темниковского муниципального района- 5701,0 тыс. руб. - внебюджетные средства-50000,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2017 год 67,0-тыс. руб. 2018 год – 191261,0 тыс. руб. 2019 год- 50241,0 тыс. руб. 2020 год- 91,0 тыс. руб. 2021 год- 91,0 тыс. руб. Объем финансирования может ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджетов разных уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - формирование новых туристических маршрутов; - создание комфортных условий для современного туриста, а так же повышение уровня комфортности для местных жителей, горожан-навигация и информационные щиты, парковки, туалеты в местах массового отдыха и на маршрутах; - рост туристских потоков к концу срока реализации программы в 3-4 раза; - создание торговых точек по продаже сувенирной продукции и изделии народных промыслов; - привлечение внебюджетных инвестиций на развитие индустрии туризма; - формирование системы качественного обслуживания туристов и создание условий для круглогодичного приема туристических групп; -возрастание интереса местного населения и подрастающего поколения к культуре и истории района; -обеспечение конкурентоспособности Темниковского района в сфере туризма - за счет представления новых туристических маршрутов и объектов посещения. |
| Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы | Контроль за осуществлением районной целевой программы осуществляет администрация Темниковского муниципального района, управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района |

1. Характеристика туристического потенциала Темниковского района

Темниковский район расположен на северо-западе Республики Мордовии, отличается чрезвычайным разнообразием и богатством природных ресурсов, богатым культурным наследием и стабильной политической обстановкой, обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-археологическими ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в таких отраслях как сельское хозяйство и туристско-рекреационный комплекс.

Природно-географические ресурсы

Ландшафт территории Темниковского муниципального района отличается разнообразием: от заболоченных и приречных низин р.Мокши до возвышенностей. Так, сельские населённые пункты Итяково, Кондровка, П.Конаково расположены на краю или у подножия холмов – берегов древних водоёмов ледникового происхождения.

Территория Темниковского района значительно обводнена. В непосредственной близости от Темникова расположена р.Мокша, многочисленная сеть озёр, самое крупное из которых – памятник природы оз.Вячкишево и озеро карстового происхождения Ендовище.

Значительную часть района покрывают лесные массивы, рядом с городом, на берегу оз. Вячкишева,  расположен памятник природы Емашевская роща. Богат и разнообразен растительный и животный мир Темниковского района. В разрешенные сроки комфортные путешествия по смешанным лесам средней полосы можно сочетать с охотой и рыбалкой, сбором грибов, ягод, лекарственных растений. Гордостью Темниковского района и Мордовии является один из старейших в России Мордовский заповедник, .

Культурно-исторические ресурсы

Темников – старейший в Республике Мордовии город, основанный как крепость в 1536 г. Он связан с именами адмирала Ф. Ф. Ушакова, декабристов братьев Веденяпиных, А. И. Куприна, основоположника мордовской литературы З. Ф. Дорофеева, первой русской героини Алёны Арзамасской, родственников промышленников Демидовых, представителей многих известных татарских дворянских родов, поэта и переводчика П. А. Козлова, других выдающихся людей.

Уездный город Темников был центром литейного и фаянсового производства, в XVIII‒XIX вв. здесь проводились знаменитые ярмарки, процветала торговля и развивались многочисленные ремёсла. Местное дворянство и купечество отличалось высоким уровнем образованности. Ф. Ф. Ушаков, представители семьи Демидовых и многие другие темниковские жители известны своим меценатством и общественной деятельностью.

Уникальная атмосфера провинциального города и сейчас создаётся благодаря богатейшей местной природе, а также сохранившимся (но требующим реставрации) старинным торговым рядам, купеческим и дворянским особнякам – памятникам архитектуры XVIII‒XIX вв.  Положительным для выстраивания маршрутов и проведения экскурсионных программ является то, что почти все памятники архитектуры в городе расположены компактно, вдоль одной, центральной, улицы Коммунистической.

На территории района есть интереснейшие, даже уникальные с точки зрения истории и архитектуры православные святыни: памятник архитектуры 18 в.  Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь (место захоронения святого праведного воина Ф. Ушакова, где сейчас хранятся мощи не только Ф.Ушакова, но и ещё двух святых), церкви в с.Кондровка и Л.Ардашево, монастырь в с.Ст.Ковыляй и др.

Всего на территории Темниковского района расположено 53 объекта культурного наследия, почти треть из них - федерального значения.

При этом огромный для маленького (7 тыс. жителей) населённого пункта историко-культурный потенциал Темникова используется в очень незначительной степени: на данный момент известными и привлекательными для туристов являются лишь расположенный недалеко от города Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь и Темниковский историко-краеведческий музей им.Ф.Ф.Ушакова.

В Темникове сохранились и развиваются народные промыслы – роспись матрешек (в советское время темниковская матрёшка была брендом города), есть специалисты по плетению из лозы, вязанию, вышиванию. Изготавливаются интересные для туристов оригинальные скульптурные куклы, изделия из мешковины, лыка и пр.

У работников культуры района есть опыт проведения массовых мероприятий, связанных с историей и традициями Темникова. Наиболее известны в республике и за её пределами

межрегиональный фестиваль оркестров русских народных инструментов «Над Мокшей широкой»,

республиканский фестиваль патриотической песни «Морская душа» (посвящённый памяти адмирала Ф.Ф.Ушакова, проводится недалеко от города, на берегу оз.Вячкишева, рядом с Емашевской рощей),

ежегодный День города (проходит на Центральной площади, с участием сельских поселений, с работой разнообразных площадок), др.

В них по традиции участвуют от нескольких сотен до 1,5 тыс. человек, в том числе приезжие из других регионов.

2.Основные цели и задачи Программы.

Целью туристской индустрии является увеличение внутреннего и въездного туристских потоков в Темниковский район и обеспечение повышения вклада туризма в социально-экономическое развитие региона при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов.

Задачи:

1) разработка Концепции развития туризма в Темниковском муниципальном районе  до 2030 года с целью позиционирования региона как одного из туристических центров в Республике Мордовии в рамках формирования современной маркетинговой и рекламно-информационной стратегии продвижения туристского продукта на внутреннем и международных рынках;

2) разработка муниципальной целевой программы развития туризма;

3) развитие на территории Темниковского района приоритетных межмуниципальных туристско-рекреационных центров (территорий) с учетом разработки и реализации комплексных инфраструктурных и маркетинговых проектов на основе государственно-частного партнерства;
4) совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере развития туризма;

5) создание дополнительных рабочих мест за счет расширения инфраструктуры туристского сервиса;

6) создание «зон инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного типа» для малого и среднего бизнеса по развитию сферы туризма, гостеприимства, смежных отраслей;

7) развитие на базе государственно-частного партнерства системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в части обеспечения кредитной доступности, предоставления государственных гарантий, субсидирования кредитных ставок;

8) развитие межведомственной координации исполнительных органов государственной власти Темниковского муниципального района в сфере развития туризма через обеспечение деятельности созданного в структуре администрации управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политики;

9) через сотрудничество с Национальным исследовательским Мордовским государственным университетом им.Н.П.Огарёва организация системных научных исследований туристско-рекреационных зон, определения зон туристской привлекательности, допустимых экологических нагрузок и рисков для развития туризма, обеспечение научного сопровождения развития туристической деятельности;

10) подготовка профессиональных кадров для работы туристской индустрии;

11) обеспечение безопасности пребывания туристов в Темниковском муниципальном районе;

12) создание положительного образа Темникова в глазах самих  жителей района через популяризацию экскурсионных туров, что должно способствовать  повышению образовательного и культурного уровня населения, уважения к своей национальной культуре и традициям, развитию патриотического и интернационального воспитания молодого поколения страны, пробуждению у людей чувства национального самосознания.

В развитии перспективных направлений туристской индустрии в Темниковском районе следует учитывать следующие критерии: привлекательность, доступность, комфортность, безопасность, окупаемость, доходность, социально- экономическая и бюджетная эффективность.

3. Прогноз конечных результатов Программы.

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Программы.

Наряду с этим во время действия Программы прогнозируются совершенствование и развитие нормативной правовой базы, в том числе в Темниковском муниципальном районе, развитие предпринимательской и иной деятельности приносящей доход учреждениям туризма для привлечения внебюджетных средств, повышение конкурентной способности подготовленных кадров туризма и многое другое, опосредованно влияющее на эффективность выполнения настоящей Программы.

Перспективные направления развития туризма на территории Темниковского муниципального района

Историко-культурный, природный и кадровый потенциал Темниковского района позволяет говорить о довольно богатых для небольшой территории возможностях для развития практически всех направлений туризма, выделяемых в соответствии с общемировой практикой.

1. Культурный туризм.

Познавательный экскурсионный туризм,  дающий представление о его историко-культурных ценностях территории.  Продолжительность пребывания в районе - менее 1 дня, что объясняется наличием пока минимального количества мест для размещения приезжающих.

Данный вид туризма имеет наиболее давние традиции: самым популярным по посещению является Темниковский историко-краеведческий музей им.Ф.Ф.Ушакова (5,5 тыс.посетителей в год), который привлекает как отдельных посетителей города, так и специально приезжающие экскурсионные группы, в том числе из других областей.

С июня 2017 г. специалистами по туризму под руководством управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики разработаны и действуют 4 культурно-познавательных экскурсии: «Темников исторический» (включающий пешеходную экскурсию по старинной части города,  и посещение краеведческого музея), экскурсия на Итяковское городище – старейший в Мордовии памятник археологии, «Православная жемчужина Мордовии» (посещение Санаксарского монастыря), «Непобедимый. Праведный. Святой» (связанного с жизнью Ф. Ф. Ушакова).

В перспективе – разработка и апробация маршрута «Старинный Темников: романтика русской провинции» (связанного с жизнью писателей, музыкантов, декабристов, имеющих отношение к Темниковскому району), открытие музыкального салона на базе школы искусств, уникального для России музея провинциальной моды, и также не имеющего аналогов музея-госпиталя в здании, где в 1812 г. располагался госпиталь, открытый на средства адмирала Ушакова.

Способствовать повышению туристической привлекательности города и района должна планируемая в 2018 г. установка (в том числе на средства Российского Военно-исторического общества) в исторической части города памятника Ф.Ф.Ушакову.

2. Событийный туризм, разновидностями которого являются фестивальный, ярмарочный, праздничный и карнавальный туризм, необходимо развивать в районе по двум причинам:

это значительно удлиняет туристский сезон, (событийный туризм может существовать в любое время года);

этот вид туризма, как показывает мировой опыт, имеет ярко выраженную востребованность на туристском рынке любого региона

В Темниковском районе есть опыт проведения фестивалей и массовых праздников. Несмотря на то, что организация подобных мероприятий является очень трудоемкой для его инициаторов и участников, но популярность регулярно проводящихся музыкальных, театральных, танцевальных, фольклорных фестивалей создает славу туристского региона, его культурный образ, поэтому требует развития.

Ярмарки, также имеющие регулярность (2-3 раза в год), обладают притягательной силой для туристов; это прекрасный повод для широкомасштабного сбыта изделий народных промыслов, сельскохозяйственной продукции, а также для налаживания деловых контактов с представителями различных регионов.

В перспективе у Темниковского района – расширение охвата участников уже имеющихся мероприятий за счёт привлечения жителей других регионов; определение брендов территорий района и проведение соответствующих мероприятий событийного туризма: межрегиональный фестиваль малых городов «Малые жемчужины России», «Темниковская купеческая ярмарка» (летняя и рождественская), Фестиваль школьных самодеятельных театров  (республиканский, а впоследствии – межрегиональный), «Праздник огурца» (с.Аксёл), «Праздник валенок» (зимнее мероприятие в с. Старый Город) и подобные.

Решения требует и проблема сезонности массовых мероприятий, обладающих туристской привлекательностью: на данный момент подавляющее большинство праздников проводятся летом. Необходимо создание календаря событий, которые будут относительно равномерно распределены в течение года, что позволит поддерживать регулярный туристический поток. В частности, эту стабильность потребления услуг может обеспечивать население г.Сарова, расположенного в 40 км от Темникова и обладающего с точки зрения туризма большим потенциалом.

Таким образом, культурный туризм в Темниковском районе должен развиваться как комплекс мероприятий событийного и музейного, этнографического характера, так как сейчас на туристском рынке сложилась тенденция, когда даже всемирно известные исторические и художественные памятники с традиционными экскурсионными программами энтузиазма у туристов не вызывают; во всяком случае у платежеспособной части взрослого населения. Люди хотят не только осматривать достопримечательности, но и отдыхать и развлекаться.

Мировая туристская практика показывает, что масштабные культурные акции, зрелищные представления, ярмарки, фестивали, художественные аукционы и вернисажи привлекают людей не менее, чем исторические и природные памятники.

Осуществление разнообразных культурных программ, которые станут мотивацией туристских посещений исторических мест Темниковского района, способно привести к значительному улучшению городской среды и повышению уровня жизни жителей. Это подтверждается опытом многочисленных маленьких европейских городов. Своеобразная «культурная индустрия» не опирается на дорогостоящие проекты, связанные с капитальным строительством; для нее характерно «раскручивать» города, привлекая внимание к особенностям их культуры через фестивали, праздники, ярмарки изделий народных промыслов.

3. Специализированный туризм.

Представляет собой быстро увеличивающийся сегмент туристского рынка, основанный на разнообразных определенных увлечениях. Он может иметь очень широкое развитие в Темниковском районе.

Специализированные туры могут быть любительскими и профессиональными. Туры по специальным программам могут составить значительную часть (до 25%) всех туристских поездок по региону.

Лицензионный научный (археология, архитектура, история, этнография и др.). Так, история района связана со многими фактами древней истории этой территории, с первыми поселениями людей, с легендами об Алёне Арзамасской, и её сподвижниках, с основанием города-крепости и прочее. Всё это уже сейчас привлекает любителей археологии и старины, которые могут вести свои изыскания в официально разрешённых местах под руководством специалистов.

В перспективе – привлечение в город Темников набирающего размах по стране фестиваля «Том Соейр-фест), участники которого с помощью волонтёров и меценатов занимаются покраской и частичной реставрацией старинных зданий.

Образовательный туризм(обучение живописи, истории, реставрации и т.п.). В сельских поселениях Темниковского района уже есть опыт работы с научными экспедициями по изучению русских и мордовских диалектов, собиранию фольклора и пр. (пример - сотрудничество жителей с.Л.Цибаево с Институтом русского языка им.В.В.Виноградова,  других сёл – с мордовскими вузами).

Наиболее актуальным для Темникова является проведение образовательных экскурсий для групп школьников разных возрастов. Для этого необходимо создавать адаптированные варианты текстов экскурсий для детей. Примером могут служить паспорта образовательных экскурсий Темниковского района, сформированные в рамках республиканской акции «Живые уроки», которая проводится Туристско-информационным центром г.Саранска (август 2017 г.).

Художественный туризм имеет перспективу в районе, так как разнообразие и красота темниковской природы позволяют здесь проводить ежегодные (в разные сезоны) пленэры художников как из Мордовии, так и из других регионов. На данный момент выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении председатель Союза художников Мордовии А.Н.Баргов. Результатом этих мероприятий может стать создание уникальной картинной галереи с местными пейзажами и картинами других жанров, которые могут быть подарены Темникову приглашёнными художниками.

4.Паломнический туризм, безусловно, может стать один из приоритетных для Темниковского района. Известно, что с именем святого воина Феодора Ушакова связана Темниковская земля, а в Рождество- Богородичном Санаксарском мужском монастыре, кроме мощей Ф.Ушакова, хранятся мощи ещё	 двух святых. Частицы мощей есть также и в восстановленной Кондровской церкви Иерусалимской иконы Божьей Матери, туристической привлекательностью обладают церкви в с.Л.Ардашево, в самом г.Темникове, монастырь в с.Ст.Ковыляй и др. религиозные объекты. Кроме того, в Темниковском районе находится старейшая в Мордовии мечеть в с.Русское-Тювеево и другие.

В 2001 г., после канонизации Ф.Ф.Ушакова, поток паломников в Санаксарский монастырь был довольно велик – около 10 тыс. чел. в год. Однако в последние годы этому виду туризма уделяется меньше внимания.

5. Экологический туризм.

Общеизвестно, что в программе туристского развития экологическая составляющая должна быть подкреплена экономической. В охранных природных зонах должна осуществляться стратегия «защита через использование». При таком подходе эти зоны эксплуатируются методами, сочетающими охрану природы и получение экономической выгоды.

Для Темниковского района актуальны следующие формы экологического туризма:

- собственно экотуризм в сочетании с экопросвещением успешно развивается на территории Мордовского заповедника, где практикуются экскурсии по экотропам, работает музей природы, проводятся мероприятия, связанные с охраной природы ведётся научная работа в данном направлении.

- отдых в природной среде – традиционный для сельской местности (для его организации необходимо изыскание возможностей для действующей инфраструктуры через строительство или использование имеющихся частных домов,  комфортных для проживания семей, групп или отдельных туристов; такими возможностями обладает, например, с.Л.Цибаево, с.Кондровка и др.);

- оздоровительный туризм; для его организации необходимы инвестиции в создание санаторно-курортной базы: возможности природного потенциала Темникова (наличие сероводородного источника, лесных массивов с возможностью оздоровления пациентов, водных объектов), а также кадровый потенциал района (наличие медицинского училища)  позволяет рассматривать данный вид туризма как перспективный для региона;

6. Спортивные виды туризма для зимнего и летнего сезонов, способные привлечь в Темниковский район широкий круг клиентов, испытывающих потребность в хорошо организованном активном отдыхе. Не требуют больших инвестиций за счёт использования природного потенциала такие виды, как велоспорт, лыжный спорт, массовые забеги и велопробеги.

Ландшафт Темниковского района позволяет рассматривать как перспективные пара- и дельтапланеризм (с использованием холмистой местности в районах д.Подгорные Селищи, с.Кондровка, П.Канаково), мотокроссы, ралли на джипах по бездорожью.

Значительная доля активного туризма в Темниковском районе связана с водными путешествиями и других форм использования водных объектов. Так, наличие в непосредственной близости от культурных и исторических объектов (вг.Темникове, с.Ст.Город) р.Мокши позволяет успешно практиковать в последние годы молодёжные сплавы на рафтах (при участии Федерации спортивного туризма г.Сарова), в рамках которых возможна организация и культурных мероприятий, экскурсий.  Для получения более ярко выраженного экономического эффекта необходимо расширять данную сферу услуг.

Большой популярностью у туристов и самих жителей пользуются лицензионное рыболовство (летнее и зимнее), охота.

Как показывает практика, наибольший эффект спортивный туризм получает при сочетании его с мероприятиями событийного туризма. В этом плане успешным можно признать опыт массового велопробега, приуроченного ко Дню молодёжи, спортивного праздника, посвящённого дню физкультурника, которые были успешно проведены в 2017 г. При организации грамотной рекламной компании, привлечении жителей соседних регионов, усилении духа соревновательности подобные мероприятия могут стать настоящими событиями республиканского или межрегионального значения.

7. Гастрономический туризм относится у одному из самых быстро развивающихся и прибыльных во всё мире, поэтому развитию этого вида туризма необходимо уделять особое внимание. Особенно это актуально для Темникова как региона трёх культур: русской, мордовской и татарской. Ярким примером является село Лесное Цибаево, где открыт Центр национальной мокшанской культуры с действующей русской печью. Здесь с июня 2017 г. успешно проводятся и пользуются большой популярностью у туристов всех категорий и возрастов мастер-классы по выпечке мордовских блинов и позы (кваса). Мастер-классы включены в интерактивно экскурсию, во время которой туристы знакомятся с бытом, культурой, песнями мордовского народа.

Аналогичные центры национальной культуры с гастрономической составляющей   планируется открыть в с.Тарханы (татарская культура) и в с.Алексеевка (русская культура).

8. Промышленный туризм, вероятно, не может стать ведущим направлением для г. Темникова, где практически отсутствую крупные предприятия. Однако опыт проведения тестовых экскурсий в с.Ст.Ковыляй, где используются роботы для доения коров, и высокая степень интереса туристов к данному виду экскурсий позволяют говорить о том, что востребованными на этом рынке услуг будет посещение туристических групп цеха по производству мясной продукции  КФХ АношкинаС.П.и других.

4.Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2017-2021 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы представлены в приложении №1 к Программе.

6. Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы представлены в Приложении №2 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования программы составляет- 241751,0 тыс. руб., из них

-  республиканский бюджет –186050,0тыс. руб.

- бюджет Темниковского муниципального района- 5701,0 тыс. руб.

- внебюджетные средства-50000,0 тыс. руб.

В  том числе по годам:

2017 год  67,0 -тыс. руб.

2018 год – 191261,0  тыс. руб.

2019 год- 50241,0 тыс. руб.

2020 год- 91,0  тыс. руб.

2021 год-  91,0 тыс. руб.

Объем финансирования может ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджетов разных уровней.

8. Риски Программы

Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами):

- финансирование Программы не в полном объеме повлечёт за собой невыполнение программных мероприятий;

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализации Программы;

- возможное изменение федерального и республиканского законодательства.

Меры по управлению рисками:

- определение приоритетных направлений реализации Программы, оперативное внесение корректировок;

- оперативное внесение изменений в действующие правовые акты или принятие новых правовых актов, касающихся сферы действий данной Программы;

-открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение Программы.

Управление рисками будет осуществляется на основе: систематического мониторинга реализации Программы, осуществления мер по предупреждению и снижению их негативного воздействия.

9.Эффективность реализации Программы

Программа способствует созданию благоприятных условий для развития перспективных направлений туристской индустрии в Темниковском районе в решении общественно-значимых вопросов.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений которые позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение. Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере молодежной политики за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

При оценке эффективности Программы будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов, со значениями, установленными Программой на соответствующий отчетный год.

10. Механизм реализации Программы

Управление культуры туризма, спорта  и молодежной политики Темниковского муниципального района:

• обеспечивает принятие необходимых правовых актов, постановлений, методических рекомендаций;

• выносит на рассмотрение главе Темниковского муниципального района, совещания, актуальные вопросы развития сферы культуры туризма, спорта  и молодежной политики;

• осуществляет мониторинг реализации Программы;

• осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями администрации Темниковского муниципального района, администрацией городского поселения, сельских поселений Темниковского муниципального района;

• разрабатывает  планы мероприятий в рамках Программы.

•осуществляет ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по    программным мероприятиям.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в  сферы культуры туризма, спорта  и молодежной политики.

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

совершенствование системы сферы культуры туризма, спорта  и молодежной политики;

рост количества участников в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района.

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Темниковского муниципального района на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий (объектов) муниципальной программы «Развитие сферы туризма на территории Темниковского муниципального района на 2017- 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень мероприятий | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Кроме того, стоимость разработки проектно-сметной документации, тыс.руб. |  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | республиканский бюджет |  |  | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районный праздник-театрализованное представление- реконструкция древнего мордовского (Мокша)обряда прошение дождя «Пиземоньанама» | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  | начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |
| 3 | Праздник программа и народное гуляние, посвященные Дню Святой Троицы | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Районный праздник экологии»Живи, родник, живи!»Праздник в деревни Алексеевка | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Районный праздник – театрализованное представление- реконструкция древнего мордовского (Мокша) обряда посвящение в косари «Луга лангсаваседемат» | 3.0 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Праздник русской культуры «Петровские встречи», ярмарка – распродажа национальных блюд и напитков. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Районный ягодный фестиваль «Ягодная сказка». Выставка ярмарка ягод, варений, компотов. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Луга лангсаваседемат» (моление о сенокосе) | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Озимь пуре» - моление-благодарение | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный праздник русской культуры,«Тихвинские встречи» - реконструкция Тихвинской ярмарки в с. Урей-3 | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Межрайонный театрализованный праздник урожая. Реконструкция древнего мордовского (мокша) обряда благодарения земле-кормилице «Озимь пуре». Выставка – распродажа национальных блюд и напитков, изделия народных промыслов | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 67.0 | 0 |  | 0.0 |  | 67.0 |  |  | 0.0 |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство в г. Темникове филиала гостиницы г. Саранска, площадью 940 кв.м. | 50000.0 |  |  |  |  |  |  |  | 50000.0 |  | 2,3-й квартал |  |  |  |  | начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |
| 2 | Приобретение автобуса на 20-25 мест для организации регулярных перевозок туристических групп из г. Саранска и соседних областей в г. Темников | 3300.0 |  |  | 3300.0 |  |  |  |  |  |  | 2,3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Восстановление Спасо-преображенского собора в г. Темникове(Собор был известен тем, что в нем в 1817 году отпевали Ф.Ф. Ушакова) | 18000.0 |  |  | 18000.0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изготовление и проведение экспертизы проектно-сметной документации и благоустройство объектов в г. Темникове: Центральная площадь и Аллея славы. | 500.0 |  |  | 500.0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  | 500.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство объектов в г. Темникове: Центральная площадь и Аллея славы,прилегающего сквера и фонтана | 17500.0 |  |  | 17500.0 |  |  |  |  |  |  | 2,3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расширение площади Темниковского историко-краеведческого музея им. Ф.Ф. Ушакова за счёт переноса части экспозиции в здание бывшей городской управы | 50000.0 |  |  | 50000.0 |  |  |  |  |  |  | 2,3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Изготовление и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство усадьбы Ф.Ф. Ушакова | 1500.0 |  |  | 1500.0 |  |  |  |  |  |  | 1-й квартал |  | 1500.0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Изготовление и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство дороги к месту, где располагалась усадьба Ф.Ф. Ушакова, протяжённость дороги 500м. | 150.0 |  |  | 150.0 |  |  |  |  |  |  | 1-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация и оборудование туристического маршрута «Вниз по Мокше-реке» (Темников-Кадом) | 50200.0 |  |  | 45000 |  | 5200 |  |  |  |  | в течении года |  | 250.0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Праздник программа и народное гуляние, посвященные Дню Святой Троицы | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Районный праздник экологии «Живи, родник, живи!»Праздник в деревни Алексеевка | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Праздник русской культуры «Петровские встречи», ярмарка – распродажа национальных блюд и напитков. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Районный ягодный фестиваль «Ягодная сказка». Выставка ярмарка ягод, варений, компотов. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Межрайонный театрализованный праздник урожая. Реконструкция древнего мордовского (мокша) обряда благодарения земле-кормилице «Озимь пуре». Выставка – распродажа национальных блюд и напитков, изделия народных промыслов | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный праздник – театрализованное представление- реконструкция древнего мордовского (Мокша) обряда посвящение в косари «Луга лангсаваседемат» | 3.0 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Пиземоньанама» (моление дождя) | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Открытие центральной татарской культуры в с.Тарханы | 20.0 |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Луга лангсаваседемат» (моление о сенокосе) | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Озимь пуре» - моление-благодарение | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Районный праздник русской культуры,«Тихвинские встречи» - реконструкция Тихвинской ярмарки в с. Урей-3 | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Районный праздник татарской культуры «День гусей» | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Районный праздник мордовской культуры «Покрувоньваседемат» | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 191261.0 | 0.0 |  | 135950.0 |  | 5311.0 |  |  | 50000.0 |  | х |  | 2250.0 |  |  | х |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство усадьбы Ф.Ф. Ушакова | 50000.0 |  |  | 50000.0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Праздник программа и народное гуляние, посвященные Дню Святой Троицы | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  | начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |
|  | Районный праздник экологии «Живи, родник, живи!»Праздник в деревни Алексеевка | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Праздник русской культуры «Петровские встречи», ярмарка – распродажа национальных блюд и напитков. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Районный ягодный фестиваль «Ягодная сказка». Выставка ярмарка ягод, варений, компотов. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Межрайонный театрализованный праздник урожая. Реконструкция древнего мордовского (мокша) обряда благодарения земле-кормилице «Озимь пуре». Выставка – распродажа национальных блюд и напитков, изделия народных промыслов | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Районный праздник – театрализованное представление- реконструкция древнего мордовского (Мокша) обряда посвящение в косари «Луга лангсаваседемат» | 3.0 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Пиземоньанама» (моление дождя) | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Луга лангсаваседемат» (моление о сенокосе) | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Озимь пуре» - моление-благодарение | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Районный праздник русской культуры, «Тихвинские встречи» - реконструкция Тихвинской ярмарки в с. Урей-3 | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Районный праздник татарской культуры «День гусей» | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Районный праздник мордовской культуры «Покрувоньваседемат» | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Межрегиональный фестиваль оркестровой музыки "Оркестровой музыки" | 150.0 |  |  | 100.0 |  | 50.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 50241.0 | 0.0 |  | 50100.0 |  | 141.0 |  |  | 0.0 |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районный праздник – театрализованное представление- реконструкция древнего мордовского (Мокша) обряда посвящение в косари «Луга лангсаваседемат» | 3.0 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  | начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |
| 2 | Районный праздник экологии «Живи, родник, живи!»Праздник в деревни Алексеевка | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Праздник русской культуры «Петровские встречи», ярмарка – распродажа национальных блюд и напитков. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Районный ягодный фестиваль «Ягодная сказка». Выставка ярмарка ягод, варений, компотов. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Межрайонный театрализованный праздник урожая. Реконструкция древнего мордовского (мокша) обряда благодарения земле-кормилице «Озимь пуре». Выставка – распродажа национальных блюд и напитков, изделия народных промыслов | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Праздник программа и народное гуляние, посвященные Дню Святой Троицы | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Пиземоньанама» (моление дождя) | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Луга лангсаваседемат» (моление о сенокосе) | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Озимь пуре» - моление-благодарение | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Районный праздник русской культуры, «Тихвинские встречи» - реконструкция Тихвинской ярмарки в с. Урей-3 | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Районный праздник татарской культуры «День гусей» | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Районный праздник мордовской культуры «Покрувоньваседемат» | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 91.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 91.0 |  |  | 0.0 |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Праздник программа и народное гуляние, посвященные Дню Святой Троицы | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  | начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |
| 2 | Районный праздник экологии «Живи, родник, живи!»Праздник в деревни Алексеевка | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Праздник русской культуры «Петровские встречи», ярмарка – распродажа национальных блюд и напитков. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный ягодный фестиваль «Ягодная сказка». Выставка ярмарка ягод, варений, компотов. | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Межрайонный театрализованный праздник урожая. Реконструкция древнего мордовского (мокша) обряда благодарения земле-кормилице «Озимь пуре». Выставка – распродажа национальных блюд и напитков, изделия народных промыслов | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Районный праздник – театрализованное представление- реконструкция древнего мордовского (Мокша) обряда посвящение в косари «Луга лангсаваседемат» | 3.0 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Пиземоньанама» (моление дождя) | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Луга лангсаваседемат» (моление о сенокосе) | 8.0 |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Районный праздник мордовской культуры, реконструкция обряда «Озимь пуре» - моление-благодарение | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Районный праздник русской культуры, «Тихвинские встречи» - реконструкция Тихвинской ярмарки в с. Урей-3 | 6.0 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Районный праздник татарской культуры «День гусей» | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Районный праздник мордовской культуры «Покрувоньваседемат» | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 91.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 91.0 |  |  | 0.0 |  | х |  | х |  |  | Х |  |  |  |
|  | Итого за 2017 -2021 гг. | 241751.0 | 0.0 |  | 186050.0 |  | 5701.0 |  |  | 50000.0 |  | х |  | 2250.0 |  |  | х |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие сферы туризма Темниковского  муниципального района

Республики Мордовия на 2017- 2021 годы»

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 (базовый год) | Динамика значений показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество действующих туристических и экскурсионных маршрутов | ед. | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Количество видов изготовленных буклетов, сувенирной продукции | ед. | 0 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Количество проведенных событийных мероприятий на территории Темниковского района в рамках Программы | ед. | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |