ГРАФИК

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района            Республики Мордовия

	п/н
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный за исполнение

	1
	Утверждение порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков на территории Темниковского городского поселения
	До 01.08.2017 года
	И.о. зам главы администрации  Темниковского городского поселения 

Паркаев В.М. 

	2
	Утверждение состава комиссии для проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков на территории Темниковского городского поселения
	До 01.08.2017 года
	И.о. зам главы администрации  Темниковского городского поселения 

Паркаев В.М. 

	3
	Инвентаризацию дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков
	До 01.11.2017 года
	И.о. зам главы администрации  Темниковского городского поселения 

Паркаев В.М. , Руководители Управляющих организаций, ТСЖ

	4
	Инвентаризация благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков на территории  Темниковского городского поселения
	До 01.11.2017 года
	И.о. зам главы администрации  Темниковского городского поселения 

Паркаев В.М. , Руководители Управляющих организаций, ТСЖ, собственники ИЖС

	5
	Подведение итогов инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков на территории  Темниковского городского поселения с занесением информации в ГИС
	До 01.11.2017 года
	И.о. зам главы администрации  Темниковского городского поселения 

Паркаев В.М. 

	6
	Заключение соглашений с собственниками дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков ИЖС граждан в соответствии с правилами благоустройства территории Темниковского городского поселения. 
	До 01.01.2018 года
	И.о. зам главы администрации  Темниковского городского поселения 

Паркаев В.М. 


