АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 ноября  2017 г.                                                                                                       №  598

г. Темников

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ТЕМНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НА 2017- 2022 ГОДЫ»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  администрация Темниковского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемые:

-  муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2022 годы» (Приложение № 1);

- детальный план-график реализации  муниципальной программы «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2022 годы» на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы (Приложение № 2);

- план реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2022 годы» (Приложение № 3).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 16 августа  2016 года № 499 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2013- 2018 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

# Глава  Темниковского

муниципального района	                       	                          	                                 С.Н. Кизим

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от «27» ноября 2017г. № 598

Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2022 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Развитие сферы культуры Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2021 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения | Постановление администрации Темниковского муниципального района от 7 октября 2016 года № 621 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2017 года на территории Темниковского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района; |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение « Центр культуры» Темниковского муниципального района РМ; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Темниковская школа искусств им.Л.И. Войнова». |
| Участники муниципальной программы | Управление культуры туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение « Центр культуры» Темниковского муниципального района РМ; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Темниковская школа искусств им.Л.И. Войнова»; - администрации городского и сельских поселений Темниковского муниципального района. |
| Подпрограммы муниципальнойпрограммы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Основными целями Программы являются: -создание социально- экономических условий для развития культуры в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовии; - оптимизация и повышение качества предоставления услуг в области культуры; - сохранение и развитие историко- культурного наследия формирование культурной самобытности на территории Темниковского муниципального района; - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Темниковском муниципальном районе; - создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей района услугами культуры; - духовное развитие, повышение качества жизни населения путём активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам; - формирование актуальной культурной политики в районе, сохранение и развитие традиционной народной и современной культуры; - обеспечение прав населения Темниковского муниципального района на доступа к культурным ценностям; - обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Темниковского муниципального района, в сфере культуры. |
| Задачи муниципальной программы | Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются: - повышение качества и разнообразие услуг, предоставляемых в сфере культуры; - развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям; - укрепление и развитие материально- технической базы, обновление и модернизация специального оборудования; - улучшение условий труда и стимулирование творческих работников учреждений культуры; - развитие народного творчества, библиотечного дела, дополнительного образования; - создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | - рост удельного веса населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района; - повышение уровня качества и доступности оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры; - расширение спектра услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района; - рост денежных средств, привлечённых в сферу культуры; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды центральных библиотек района на 100 человек населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы – 2017-2022 годы. Выделение этапов не предусмотрено. |
| Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы | Общий объём финансирования программы составляет-291135,0 тыс. руб., из них - федеральный бюджет- 2504,2 тыс. руб. - республиканский бюджет –95964,8 тыс. руб. - бюджет Темниковского муниципального района- 192486,0 тыс. руб. - внебюджетные средства-180,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2017 год -31175,0 тыс. руб. 2018 год – 94033,0 тыс. руб. 2019 год-58719,0 тыс. руб. 2020 год- 33736,0 тыс. руб. 2021 год- 36736,0 тыс. руб. 2022год- 36736,0 тыс. руб. Объем финансирования может ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджетов разных уровней |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - укрепление материально- технической базы учреждений культуры Темниковского муниципального района; - оснащение учреждений культуры Темниковского муниципального района современным оборудованием; - повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в Темниковском муниципальном районе; - рост творческих идей и их практической реализации в различных сферах социально- культурной деятельности населения Темниковского муниципального района; -рост числа жителей Темниковского муниципального района удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры. |
| Система организации управления и контроль заисполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Темниковского муниципального района. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Современное понимание роли  и  значения  культуры  в решении задачи повышения качества жизни населения Темниковского муниципального района определяет необходимость сохранения  и   развития  единого культурного  пространства на всей территории Темниковского муниципального района путем создания условий для обеспечения доступа жителей района к культурным ценностям, права на свободу творчества  и  пользование учреждениями  культуры, сохранение местных народных традиций.

Разработка данной программы объективна, поскольку сельские учреждения  культуры остались единственными многофункциональными культурно-досуговыми учреждениями на селе, влияющими на все сферы государственного и общественного  бытия, сохранение нравственных ориентиров личности. В районе удалось, в основном сохранить сеть библиотек, клубных учреждений. Работают  музыкальная и художественная   школы. Создаются новые творческие коллективы.

На 1 января 2017 года функционируют 22 учреждения культуры со статусом юридического лица, в том числе муниципальное бюджетное учреждение « Центр культуры»Темниковского муниципального района РМ, 20 культурно- досуговых центров сельских поселений Темниковского муниципального района. Дополнительно сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей насчитывает 1 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Темниковская школа искусств им.Л.И. Войнова».

Большой вклад в культурную жизнь района вносит МБУ «Центр культуры». На сегодняшний день здание, где размещается учреждение не соответствует современным требованиям: количество посадочных мест в зрительном зале не в состоянии обеспечить всех желающих, площадь сцены, ширина её пролёта не позволяют привлечь большие художественные коллективы для участия в концертных и иных программах.

Каждое второе  здание культурно- досуговых центров в сельской местности района требует капитального ремонта: протекают кровли, помещения обветшали, требуется замена несущих перекрытий.

В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьёзное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности. Низкая заработная плата снижает престиж профессий работников культуры и не способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на местах.

Вызывает тревогу низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках района книжных фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати.

Муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2022 годы» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала населения Темниковского муниципального района.

Программа обеспечивает преемственность в работе по реализации стратегии развития сферы культуры. Она направлена на повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития, модернизацию инфраструктуры сферы культуры, сохранение особо ценных объектов культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия.
     Решение обозначенных проблем возможно осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры. При этом Программа нацелена на комплексные проекты и мероприятия, реализовать которые непрограммными методами невозможно. Программный способ решения проблемы предполагает комплексный подход к реализации мероприятий в сфере культуры, ориентированный на достижение поставленных целей через решение сформулированных конкретных задач. Это позволяет выстроить стратегию развития сферы культуры на долгосрочный период и одновременно применять тактические решения.

2. Основные цели и задачи Программы.

Решение новых задач в области культурной политики района требует корректировки сложившихся приоритетов и переноса акцентов на дальнейшее развитие накопленного потенциала. При этом культура рассматривается как целостная система духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни.

Основными целями Программы являются:

- создание социально- экономических условий для развития культуры в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовии;

- оптимизация и повышение качества предоставления услуг в области культуры;

- сохранение и развитие историко- культурного наследия формирование культурной  самобытности на территории Темниковского муниципального района;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных  художественных  	   промыслов в Темниковском муниципальном районе;

- создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей   района услугами культуры;

- духовное развитие, повышение качества жизни населения путём активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- формирование актуальной культурной политики в районе, сохранение и развитие традиционной народной  и современной культуры;

  - обеспечение прав населения Темниковского муниципального района на доступа к культурным ценностям;

  - обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории   Темниковского муниципального района, в сфере культуры.

Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:

- повышение качества и разнообразие услуг, предоставляемых  в сфере культуры;

- развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям;

- укрепление и развитие материально- технической базы, обновление и модернизация  специального оборудования;

- улучшение условий труда и стимулирование творческих работников учреждений культуры;

- развитие народного творчества, библиотечного дела, дополнительного образования;

- создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам республиканской целевой программы в сфере культуры, в рамках которой могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета на софинансирование мероприятий Программы.

Постановка целей и задач Программы учитывает современные реалии и обращена к слабо защищённым слоям населения, детям, подросткам, молодёжи, пожилым людям, чтобы обеспечить им необходимый набор услуг в сфере культуры.

3. Прогноз конечных результатов Программы.

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей, предоставление населению услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Программы.

Наряду с этим во время действия Программы прогнозируются совершенствование и развитие нормативной правовой базы, в том числе в Темниковском муниципальном районе, развитие предпринимательской и иной деятельности приносящей доход учреждениям  культуры для привлечения внебюджетных средств, повышение конкурентной способности подготовленных кадров культуры и многое другое, опосредованно влияющее на эффективность выполнения настоящей Программы.

4.Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2017-2022 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий с указанием задач, источников финансирования, объемов финансирования по годам реализации Программы, ответственных исполнителей программных мероприятий представлен в приложение1 к Программе:

- перечень программных мероприятий направленных на сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- перечень программных мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы объектов культуры. Причем следует отметить, что данные мероприятия согласованы с Министерством культуры Республики Мордовия;

- перечень программных мероприятий направленных на техническое оснащение учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-  техническими средствами.

6. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложение 2 к Программе.

7. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы

Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета республики Мордовия, бюджета Темниковского муниципального района,  внебюджетных источников.

Необходимый объем финансирования для реализации мероприятий Программы в 2017-2022 годах  ориентировочно составит  -291135,0 тыс. руб.,

из них

-  федеральный бюджет-2504,2 тыс. руб.

-  республиканский бюджет –95964,8 тыс. руб.

- бюджет Темниковского муниципального района – 192486,0 тыс. руб.

- внебюджетные средства-180,0тыс. руб.

В  том числе по годам:

- год -31175,0   тыс. руб.

2018 год – 94033,0  тыс. руб.

2019 год-58719,0   тыс. руб.

2020 год- 33736,0  тыс. руб.

2021 год- 36736,0 тыс. руб.

2022 год-36736,0  тыс. руб.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов разных уровней и результатов оценки эффективности реализации Программы.

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

8. Риски Программы

Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами):

- финансирование Программы не в полном объеме повлечёт за собой невыполнение программных мероприятий;

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализации Программы;

- возможное изменение федерального и республиканского законодательства.

Меры по управлению рисками:

- определение приоритетных направлений реализации Программы, оперативное внесение корректировок;

- оперативное внесение изменений в действующие правовые акты или принятие новых правовых актов, касающихся сферы действий данной Программы;

-открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение Программы.

Управление рисками будет осуществляется на основе: систематического мониторинга реализации Программы, осуществления мер по предупреждению и снижению их негативного воздействия.

9. Оценка социально-экономической эффективности   
Программы

Основным показателем эффективности применения Программы является увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях с 76% до 92%. В результате реализации Программы также ожидается:

- рост удельного веса населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района;

- повышение уровня качества и доступности оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры;

- расширение спектра услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры  Темниковского  муниципального района;

- рост денежных средств, привлечённых в сферу культуры;

- количество экземпляров новых  поступлений в библиотечные фонды центральных  библиотек района на 100 человек населения.

- 2017 год -   10,6

- 2018 год -  11,0

- 2019 год-  15,0

- 2020 год-  20,0

- 2021 год-  20,0

- 2022 год-  20,0

Объёмы финансирования

Реализация мероприятий программы позволит к 2022 году:

- укрепить материально- техническую базу учреждений культуры Темниковского муниципального района;

- оснастить учреждения культуры Темниковского муниципального района современным оборудованием;

- повысить эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в Темниковском муниципальном районе;

- увеличить количество творческих идей и их практическую  реализацию  в различных сферах социально- культурной деятельности населения Темниковского муниципального района;

- увеличить число жителей Темниковского муниципального района удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

10. Механизм реализации Программы

Управление культуры туризма, спорта  и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района:

• обеспечивает принятие необходимых правовых актов, постановлений, методических рекомендаций;

• выносит на рассмотрение главе Темниковского муниципального района, совещания, актуальные вопросы развития сферы культуры туризма, спорта  и молодежной политики;

• осуществляет мониторинг реализации Программы;

• осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями администрации Темниковского муниципального района, администрациями городского поселения, сельских поселений Темниковского муниципального района;

• разрабатывает  планы мероприятий в рамках Программы.

•осуществляет ежегодное уточнение целевых показателей и затрат    по    программным    мероприятиям.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в  сферы культуры туризма, спорта  и молодежной политики.

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

совершенствование системы сферы культуры туризма, спорта  и молодежной политики;

рост количества участников в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района.

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района.

Приложение 1

муниципальной программе

«Развитие сферы культуры Темниковского

муниципального района Республики Мордовия

на 2017-2022 годы»

| Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2022 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  | Срок исполнения | Кроме того, стоимость разработки проектно-сметной документации, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |
|  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение Деятельности сферы культуры | 27704.0 |  |  | 27704.0 |  | в течение года |  | Богородицкий В.Ю.-начальник управления культуры,туризма, спорта и молодежной политики; Кулькова Н.В.-директор МБУ "Центр культуры" |
|  | Обновление библиотечного фонда | 100.0 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль оркестровой музыки «Над Мокшей широкой», посвящённый памяти Л.И. Воинова | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни, посвящённый памяти Ф.Ф. Ушакова и Дню ВМФ России | 25.0 |  |  | 5.0 | 20.0 | 3-й квартал |  |  |
|  | Творческий отчет района в рамках XXI Республиканского фестиваля«Шумбрат, Мордовия!» | 70.0 |  |  | 70.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Участие во Всероссийском фестивале –конкурсе мордовской песни «Од вий» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы можем больше» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале- конкурсе патриотической песни «Афганское Эхо» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестиваля детского творчества «Пластилиновая ворона» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Темниковская свирель» на приз главы района | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного детского творчества «Весёлые нотки» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, массовое народное гуляние, праздничный концерт ,ночная дискотечно-развлекательная программа, посвященная Дню Города и Дню Района- «Город древний на Мокше- реке». Выставка-распродажа изделий декоративно-прикладного искусства,народныхпромыслов,национальных блюд и напитков,Творческие отчеты коллективов студии «Юный кутюрье», ансамбля Барабанщиц «Ритм». | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник –конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление «Масленичный разгуляй» | 4.0 |  |  | 4.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Организация тематических концертов, посвящённых Государственным праздникам: | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | - День Защитника Отечества; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международный женский День 8 марта | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Праздник Весны и Труда | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Победы | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Народного единства | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа» | 3.0 |  |  | 3.0 | 10.0 | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, посвящённое празднику: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Встрече Нового года | 15.0 |  |  | 15.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | «Крепкая семья – крепкая Россия»-вечер чествование родителей военнослужащих срочной службы | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Конкурс среди команд допризывной молодежи «Солдатушки–бравы ребятушки!» | 6.0 |  |  | 6.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Отчетный концерт лауреата государственной премии Республики Мордовия, им. Л.И. Воинова и коллектива школы искусств им.Л.И. Воинова | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный конкурс мастеров художественного слова «Виват Росиия!»Творческий отчет объединения «Вдохновение» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник для детей и подростков «День финно-угорских игр» | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Конкурсно - развлекательная программа, праздничный концерт, конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню Защиты детей «Детство-это и Ты» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Гастрономический фестиваль «Пятнистый фес» на базе гос. Заповедника им. П.Г. Смидовича | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Праздники ветеранов войны и труда «Голова седая, да душа молодая» (Месячник пожилых людей) | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Торжественая церемония закладки первого камня в основании памятника Святого Праведного война Адмирала Российского флота Ф.Ф. Ушакова | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Приобретение музыкальных инструментов,звукового,светового,мультимедийного и технического оборудования | 2799.8 | 2500 | 277.8 | 22.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Комплектования книжных фондов | 6.2 | 4.2 | 2.0 |  |  | в течение года |  |  |
|  | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 100.0 |  | 100.0 |  |  | в течение года |  |  |
|  | Приобретение компьютерного оборудования | 90.0 |  | 85.0 | 5.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Изготовление и установка баннера о народных промыслах в г.Темникове | 60.0 |  |  | 60.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Итого за 2017 год (тыс. руб.) | 31175.0 | 2504.2 | 464.8 | 28176.0 | 30.0 | х | 0 | х |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение Деятельности сферы культуры | 28714.0 |  |  | 28714.0 |  | в течение года |  | Богородицкий В.Ю.-начальник управления культуры,туризма, спорта и молодежной политики; Кулькова Н.В.-директор МБУ "Центр культуры" |
|  | Обновление библиотечного фонда | 100.00 |  |  | 100.00 |  | в течение года |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль оркестровой музыки «Над Мокшей широкой», посвящённый памяти Л.И. Воинова | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни, посвящённый памяти Ф. Ушакова и Дню ВМФ России | 25.0 |  |  | 5.0 | 20.0 | 3-й квартал |  |  |
|  | Творческий отчет района в рамках XXI Республиканского фестиваля«Шумбрат, Мордовия!» | 70.0 |  |  | 70.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Участие во Всероссийском фестивале –конкурсе мордовской песни «Од вий» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы можем больше» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале- конкурсе патриотической песни «Афганское Эхо» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестиваля детского творчества «Пластилиновая ворона» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Темниковская свирель» на приз главы района | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного детского творчества «Весёлые нотки» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, массовое народное гуляние, праздничный концерт ,ночная дискотечно-развлекательная программа, посвященная Дню Города и Дню Района- «Город древний на Мокше- реке». Выставка-распродажа изделий декоративно-прикладного искусства,народныхпромыслов,национальных блюд и напитков,Творческие отчеты коллективов студии «Юный кутюрье», ансамбля Барабанщиц «Ритм». | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник –конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление «Масленичный разгуляй» | 4.0 |  |  | 4.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Организация тематических концертов, посвящённых Государственным праздникам: | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | - День Защитника Отечества; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международный женский День 8 марта | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Праздник Весны и Труда | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Победы | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Народного единства | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа» | 3.0 |  |  | 3.0 | 10.0 | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, посвящённое празднику: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Встрече Нового года | 15.0 |  |  | 15.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | «Крепкая семья – крепкая Россия»-вечер чествование родителей военнослужащих срочной службы | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Конкурс среди команд допризывной молодежи «Солдатушки–бравы ребятушки!» | 6.0 |  |  | 6.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Отчетный концерт лауреата государственной премии Республики Мордовия, им. Л.И. Воинова и коллектива школы искусств им.Л.И. Воинова | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный конкурс мастеров художественного слова «Виват Росиия!»Творческий отчет объединения «Вдохновение» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник для детей и подростков «День финно-угорских игр» | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Конкурсно - развлекательная программа, праздничный концерт, конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню Защиты детей «Детство-это и Ты» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Гастрономический фестиваль «Пятнистый фес» на базе гос. Заповедника им. П.Г. Смидовича | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Праздники ветеранов войны и труда «Голова седая, да душа молодая» (Месячник пожилых людей) | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Реконструкция Культурно- досугового центра «Лесно- Цибаевский» в с. Лесное Цибаево в многофункциональный центр мордовской культуры | 5200.0 |  | 5000.0 | 200.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Реконструкция Культурно- досугового центра «Тархановский» в с.Тарханы в многофункциональный центр татарской культуры | 5200.0 |  | 5000.0 | 200.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 100.0 |  | 100.0 |  |  | в течение года |  |  |
|  | Изготовление и проведение экспертизы проекто-сметной документации на строительсто КДЦ "Старогородский" | 700.0 |  |  | 700.0 |  | 1-й квартал | 700.0 |  |
|  | Строительство здания Культурно досугового центра «Старогородский» в с. Старый Город | 12000.0 |  | 12000.0 |  |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания МБУК Темниковская центральная районная библиотека | 16400.0 |  | 16000.0 | 400.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Строительство автономной газовой котельной,для Темниковского РДК и Д, ДМШ им. Л.И. Воинова и ДХШ | 25300.0 |  | 25000.0 | 300.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Итого за 2018 год (тыс. руб.) | 94033.0 | 0.0 | 63100.0 | 30903.0 | 30.0 | х | 700.0 | х |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение Деятельности сферы культуры | 29945.0 |  |  | 29945.0 |  | в течение года |  | Богородицкий В.Ю..-начальник управления культуры,туризма, спорта и молодежной политики; Кулькова Н.В.-директор МБУ "Центр культуры" |
|  | Обновление библиотечного фонда | 100.00 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль оркестровой музыки «Над Мокшей широкой», посвящённый памяти Л.И. Воинова | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни, посвящённый памяти Ф. Ушакова и Дню ВМФ России | 25.0 |  |  | 5.0 | 20.0 | 3-й квартал |  |  |
|  | Творческий отчет района в рамках XXI Республиканского фестиваля«Шумбрат, Мордовия!» | 70.0 |  |  | 70.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Участие во Всероссийском фестивале –конкурсе мордовской песни «Од вий» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы можем больше» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале- конкурсе патриотической песни «Афганское Эхо» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестиваля детского творчества «Пластилиновая ворона» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Темниковская свирель» на приз главы района | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного детского творчества «Весёлые нотки» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, массовое народное гуляние, праздничный концерт ,ночная дискотечно-развлекательная программа, посвященная Дню Города и Дню Района- «Город древний на Мокше- реке». Выставка-распродажа изделий декоративно-прикладного искусства,народныхпромыслов,национальных блюд и напитков,Творческие отчеты коллективов студии «Юный кутюрье», ансамбля Барабанщиц «Ритм». | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник –конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2,3-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление «Масленичный разгуляй» | 4.0 |  |  | 4.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Организация тематических концертов, посвящённых Государственным праздникам: | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - День Защитника Отечества; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Международный женский День 8 марта; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Праздник Весны и Труда; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Победы; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Народного единства; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа» | 13.0 |  |  | 3.0 | 10.0 | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, посвящённое празднику: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Встрече Нового года | 20.0 |  |  | 20.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | «Крепкая семья – крепкая Россия»-вечер чествование родителей военнослужащих срочной службы | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Конкурс среди команд допризывной молодежи «Солдатушки–бравы ребятушки!» | 6.0 |  |  | 6.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Отчетный концерт лауреата государственной премии Республики Мордовия, им. Л.И. Воинова и коллектива школы искусств им.Л.И. Воинова | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный конкурс мастеров художественного слова «Виват Росиия!»Творческий отчет объединения «Вдохновение» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник для детей и подростков «День финно-угорских игр» | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Конкурсно - развлекательная программа, праздничный концерт, конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню Защиты детей «Детство-это и Ты» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Гастрономический фестиваль «Пятнистый фес» на базе гос. Заповедника им. П.Г. Смидовича | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 100.0 |  | 100.00 |  |  | в течение года |  |  |
|  | Праздники ветеранов войны и труда «Голова седая, да душа молодая» (Месячник пожилых людей) | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Реконструкция зрительного зала и сцены Районного Дворца культуры и досуга (увеличение количества посадочных мест и полезной площади сцены) | 8200.0 |  | 8000 | 200 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Реконструкция Культурно- досугового центра «Пурдошанский» в с. Пурдошки в многофункциональный центр русской культуры | 5200.0 |  | 5000 | 200 |  | 2-3 квартал |  |  |
|  |  | 5100.0 |  | 5000.0 | 100.0 |  | 2-3 квартал |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания Культурно досугового центра «Урейский»в с. Урей | 1550.0 |  | 1500.0 | 50.0 |  | 2-3 квартал |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания Культурно досугового центра «Андреевский» в д. Андреевка | 8200.0 |  | 8000.0 | 200.0 |  | 2-3 квартал |  |  |
|  | Итого за 2019 год (тыс. руб.) | 58719.0 | 0.0 | 27600.0 | 31089.0 | 30.0 | х | 0 | х |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение Деятельности сферы культуры | 31662.0 |  |  | 31662.0 |  | в течение года |  | Богородицкий В.Ю.-начальник управления культуры,туризма, спорта и |
|  | Обновление библиотечного фонда | 100.00 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | молодежной политики; Кулькова Н.В.-директор МБУ "Центр культуры" |
|  | Межрегиональный фестиваль оркестровой музыки «Над Мокшей широкой», посвящённый памяти Л.И. Воинова | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни, посвящённый памяти Ф. Ушакова и Дню ВМФ России | 25.0 |  |  | 5.0 | 20.0 | 3-й квартал |  |  |
|  | Творческий отчет района в рамках XXI Республиканского фестиваля«Шумбрат, Мордовия!» | 70.0 |  |  | 70.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Участие во Всероссийском фестивале –конкурсе мордовской песни «Од вий» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы можем больше» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале- конкурсе патриотической песни «Афганское Эхо» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестиваля детского творчества «Пластилиновая ворона» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Темниковская свирель» на приз главы района | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного детского творчества «Весёлые нотки» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, массовое народное гуляние, праздничный концерт ,ночная дискотечно-развлекательная программа, посвященная Дню Города и Дню Района- «Город древний на Мокше- реке». Выставка-распродажа изделий декоративно-прикладного искусства,народныхпромыслов,национальных блюд и напитков,Творческие отчеты коллективов студии «Юный кутюрье», ансамбля Барабанщиц «Ритм». | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник –конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2,3-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление «Масленичный разгуляй» | 4.0 |  |  | 4.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Организация тематических концертов, посвящённых Государственным праздникам: | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - День Защитника Отечества; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Международный женский День 8 марта; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Праздник Весны и Труда; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Победы; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Народного единства; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа» | 13.0 |  |  | 3.0 | 10.0 | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, посвящённое празднику: | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Встрече Нового года | 20.0 |  |  | 20.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | «Крепкая семья – крепкая Россия»-вечер чествование родителей военнослужащих срочной службы | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Конкурс среди команд допризывной молодежи «Солдатушки–бравы ребятушки!» | 6.0 |  |  | 6.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Отчетный концерт лауреата государственной премии Республики Мордовия, им. Л.И. Воинова и коллектива школы искусств им.Л.И. Воинова | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный конкурс мастеров художественного слова «Виват Росиия!»Творческий отчет объединения «Вдохновение» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник для детей и подростков «День финно-угорских игр» | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Конкурсно - развлекательная программа, праздничный концерт, конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню Защиты детей «Детство-это и Ты» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Гастрономический фестиваль «Пятнистый фес» на базе гос. Заповедника им. П.Г. Смидовича | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Праздники ветеранов войны и труда «Голова седая, да душа молодая» (Месячник пожилых людей) | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 100.0 |  | 100.0 |  |  | в течение года |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания КДЦ «Русско-Караевский» в. с. РусскоеКараево | 1550.0 |  | 1500.0 | 50.0 |  | 2,3 квартал |  |  |
|  | Итого за 2020 год (тыс. руб.) | 33736.0 | 0.0 | 1600.0 | 32106.0 | 30.0 | х | 0 |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение Деятельности сферы культуры | 34662.0 |  |  | 34662.0 |  | в течение года |  | Богородицкий В.Ю..-начальник управления культуры,туризма, спорта и молодежной политики; Кулькова Н.В.-директор МБУ "Центр культуры" |
|  | Обновление библиотечного фонда | 0.00 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль оркестровой музыки «Над Мокшей широкой», посвящённый памяти Л.И. Воинова | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни, посвящённый памяти Ф. Ушакова и Дню ВМФ России | 25.0 |  |  | 5.0 | 20.0 | 3-й квартал |  |  |
|  | Творческий отчет района в рамках XXI Республиканского фестиваля«Шумбрат, Мордовия!» | 70.0 |  |  | 70.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Участие во Всероссийском фестивале –конкурсе мордовской песни «Од вий» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы можем больше» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале- конкурсе патриотической песни «Афганское Эхо» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестиваля детского творчества «Пластилиновая ворона» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Темниковская свирель» на приз главы района | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного детского творчества «Весёлые нотки» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, массовое народное гуляние, праздничный концерт ,ночная дискотечно-развлекательная программа, посвященная Дню Города и Дню Района- «Город древний на Мокше- реке». Выставка-распродажа изделий декоративно-прикладного искусства,народныхпромыслов,национальных блюд и напитков,Творческие отчеты коллективов студии «Юный кутюрье», ансамбля Барабанщиц «Ритм». | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник –конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2,3-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление «Масленичный разгуляй» | 4.0 |  |  | 4.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Организация тематических концертов, посвящённых Государственным праздникам: | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - День Защитника Отечества; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Международный женский День 8 марта; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Праздник Весны и Труда; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Победы; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Народного единства; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа» | 13.0 |  |  | 3.0 | 10.0 | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, посвящённое празднику: | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Встрече Нового года | 20.0 |  |  | 20.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | «Крепкая семья – крепкая Россия»-вечер чествование родителей военнослужащих срочной службы | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Конкурс среди команд допризывной молодежи «Солдатушки–бравы ребятушки!» | 6.0 |  |  | 6.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Отчетный концерт лауреата государственной премии Республики Мордовия, им. Л.И. Воинова и коллектива школы искусств им.Л.И. Воинова | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный конкурс мастеров художественного слова «Виват Росиия!»Творческий отчет объединения «Вдохновение» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник для детей и подростков «День финно-угорских игр» | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Конкурсно - развлекательная программа, праздничный концерт, конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню Защиты детей «Детство-это и Ты» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 100.0 |  | 100.0 |  |  | в течение года |  |  |
|  | Гастрономический фестиваль «Пятнистый фес» на базе гос. Заповедника им. П.Г. Смидовича | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Праздники ветеранов войны и труда «Голова седая, да душа молодая» (Месячник пожилых людей) | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания КДЦ «Староковыляйский»в с. Старый Ковыляй | 1550.0 |  | 1500.0 | 50.0 |  | 2,3 квартал |  |  |
|  | Итого за 2021 год (тыс. руб.) | 36736.0 | 0.0 | 1600.0 | 35106.0 | 30.0 | х | 0 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение Деятельности сферы культуры | 34662.0 |  |  | 34662.0 |  | в течение года |  | Богородицкий В.Ю.-начальник управления культуры,туризма, спорта и молодежной политики; Кулькова Н.В.-директор МБУ "Центр культуры" |
|  | Обновление библиотечного фонда | 0.00 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль оркестровой музыки «Над Мокшей широкой», посвящённый памяти Л.И. Воинова | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни, посвящённый памяти Ф. Ушакова и Дню ВМФ России | 25.0 |  |  | 5.0 | 20.0 | 3-й квартал |  |  |
|  | Творческий отчет района в рамках XXI Республиканского фестиваля«Шумбрат, Мордовия!» | 70.0 |  |  | 70.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | Участие во Всероссийском фестивале –конкурсе мордовской песни «Од вий» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы можем больше» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестивале- конкурсе патриотической песни «Афганское Эхо» | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Участие в Республиканском фестиваля детского творчества «Пластилиновая ворона» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Темниковская свирель» на приз главы района | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Районный фестиваль самодеятельного детского творчества «Весёлые нотки» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, массовое народное гуляние, праздничный концерт ,ночная дискотечно-развлекательная программа, посвященная Дню Города и Дню Района- «Город древний на Мокше- реке». Выставка-распродажа изделий декоративно-прикладного искусства,народныхпромыслов,национальных блюд и напитков,Творческие отчеты коллективов студии «Юный кутюрье», ансамбля Барабанщиц «Ритм». | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник –конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2,3-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление «Масленичный разгуляй» | 4.0 |  |  | 4.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Организация тематических концертов, посвящённых Государственным праздникам: | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - День Защитника Отечества; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Международный женский День 8 марта; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Праздник Весны и Труда; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Победы; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | День Народного единства; | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа» | 13.0 |  |  | 3.0 | 10.0 | 2-й квартал |  |  |
|  | Театрализованное представление, посвящённое празднику: | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Встрече Нового года | 20.0 |  |  | 20.0 |  | 4-й квартал |  |  |
|  | «Крепкая семья – крепкая Россия»-вечер чествование родителей военнослужащих срочной службы | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Конкурс среди команд допризывной молодежи «Солдатушки–бравы ребятушки!» | 6.0 |  |  | 6.0 |  | 1-й квартал |  |  |
|  | Отчетный концерт лауреата государственной премии Республики Мордовия, им. Л.И. Воинова и коллектива школы искусств им.Л.И. Воинова | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный конкурс мастеров художественного слова «Виват Росиия!»Творческий отчет объединения «Вдохновение» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Районный праздник для детей и подростков «День финно-угорских игр» | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Конкурсно - развлекательная программа, праздничный концерт, конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню Защиты детей «Детство-это и Ты» | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 100.0 |  | 100.0 |  |  | в течение года |  |  |
|  | Гастрономический фестиваль «Пятнистый фес» на базе гос. Заповедника им. П.Г. Смидовича | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 3-й квартал |  |  |
|  | Праздники ветеранов войны и труда «Голова седая, да душа молодая» (Месячник пожилых людей) | 40.0 |  |  | 40.0 |  | 2-й квартал |  |  |
|  | Реконструкция Культурно- досугового центра «Пурдошанский» в с. Пурдошки в многофункциональный центр русской культуры | 1550.0 |  | 1500.0 | 50.0 |  | 2,3 квартал |  |  |
|  | Итого за 2022 год (тыс. руб.) | 36736.0 | 0.0 | 1600.0 | 35106.0 | 30.0 | х | 0 | х |
|  | Итого за 2017 -2022 гг. | 291135.0 | 2504.2 | 95964.8 | 192486.0 | 180.0 | х | 700.0 | х |

Приложение 2

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Темниковского

муниципального района

Республики Мордовия на 2017-2022 гг.»

Перечень целевых индикаторов, показателей программы «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2022 годы»

| №п/п | Наименование | сРОК ИСПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района,% | 76 | 78 | 80 | 86 | 88 | 92 |
| 2 | Уровень качества и доступности оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры,% | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 98 |
| 3 | Расширение спектра услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района, ед. | 24 | 28 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды центральных библиотек района на 100 человек населения, ед. | 13,2 | 10,8 | 10,1 | 37,8 | 38 | 38 |

Приложение 3

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Темниковского

муниципального района

Республики Мордовия на 2017-2022 гг.»

Сводная таблица ресурсного обеспечения программы

| №п/п | Источник финансирования | сРОК ИСПОЛНЕНИЯ, ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) |  |  |  |  |  | всего 2017-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  |
| 1 | Федеральный бюджет | 2504,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2504,2 |
| 2 | Республиканский бюджет | 464,8 | 63100,0 | 27600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 95964,8 |
| 3 | Районный бюджет | 28176,0 | 30903,0 | 31089,0 | 32106,0 | 32106,0 | 32106,0 | 192486,0 |
| 4 | Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| 5 | Всего по всем источникам финансирования | 31175,0 | 94033,0 | 58719,0 | 33736,0 | 36736,0 | 36736,0 | 291135,0 |