ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района   Республики Мордовия.

Является официальным печатным

изданием Русско-Тювеевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

# 23 марта  2018 года                                                                                      № 8

АДМИНИСТРАЦИЯ    РУССКО-ТЮВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Республики мордовиЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта   2018 г								    	            № 8

Д.Русское Тювеево

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к прохождению весеннее - осеннего пожароопасного периода 2018 года

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69—ФЗ « О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органами местного самоуправления в Российской Федерации» постановляет:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к прохождению весенне-осеннего пожароопасного периода 2018 года (Приложение № 1) и провести запланированные мероприятия на территории Русско-Тювеевского сельского поселения.

- Рекомендовать населению, руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Русско-Тювеевского сельского поселения, независимо от форм собственности приобрести необходимые первичные средства пожаротушения.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Русско-Тювеевского сельского поселения в сети «Интернет».

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о.главы Русско-Тювеевского                                                                                                                  сельского поселения                                                                                      Ф.Ф.Леонович

Приложение

к постановлению администрации

Русско-Тювеевского сельского поселения

Темниковского муниципального района                                                                                              от 23 марта 2018г № 08

ПЛАН

мероприятий по подготовке к прохождению

весеннее - осеннего пожароопасного периода 2018 года

| № п/п |  | Наименование планируемых мероприятий |  | Ответственный исполнитель |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Провести совещание при главе Русско-Тювеевского сельского поселения по подготовке к прохождению весеннее - осеннего пожароопасного периода на территории Русско-Тювеевского сельского поселения и по вопросу необходимости проведения контролируемого выжигания сухой травяной растительности на землях сельскохозяйственного назначения. |  | Глава Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Март, сентябрь |
| 2 |  | Провести обучение населения, работников предприятий, организаций, учреждений мерам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения, руководители организаций и предприятий |  | Апрель, октябрь |
| 3 |  | Провести разъяснительную работу среди населения путём размещения на официальном сайте администрации Русско-Тювеевского сельского поселения, информационных стендах информации о мерах пожарной безопасности. |  | Зам.главы администрации Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Весь период |
| 4 |  | Провести разъяснительную работу среди населения о необходимости своевременной уборки придомовых и приусадебных территорий от мусора, сухой травы и растительности. |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Весь период |
| 5 |  | Провести работу по распространению Памяток о пожарной безопасности среди населения и проведению инструктажа с населением о мерах пожарной безопасности, о правилах эксплуатации электронагревательных приборов и печей, содержанию придомовой территории, правилах выжигания сухой травяной растительности. |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Март, октябрь |
| 6 |  | Организовать работу по регулярной очистке территории населенных пунктов Русско-Тювеевского сельского поселения от свалок горючих отходов и мусора. |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Весь период |
| 7 |  | Проверить наличие на объектах первичных средств пожаротушения |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения, руководители организаций и предприятий |  | До 01.04.2018г |
| 8 |  | Усилить контроль за семьями, ведущий асоциальный образ жизни, одиноко проживающими пенсионерами. |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Весь период |
| 9 |  | Проверить и привести в исправное состояние источники наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов и водозаборные устройства. |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Весь период |
| 10 |  | Проверить и провести ремонт подъездных путей к пожарным гидрантам и другим источникам наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Весь период |
| 11 |  | Провести работы по обустройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов: д.Верясы, д.Дегтярево, д.Русское Тювеево |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Апрель, октябрь |
| 12 |  | Организовать работу по покосу травяной растительности. |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Май- октябрь |
| 13 | Рекомендовать: - старостам сельских населенных пунктов следить за организацией ночного дежурства, не допускать «самопалы», о лицах, совершающих «самопалы», докладывать в администрацию поселения; - представителям пожарных служб проверить исправность печного оборудования жилого фонда, пожарных водоемов и гидрантов; - жилищной комиссии совместно с участковым уполномоченным полиции провести проверки противопожарного состояния жилых домов, особое внимание уделить жилым домам, в которых проживают одинокие престарелые граждане, а также лица, злоупотребляющие спиртными напитками; - коллективу Дома культуры провести инструктажи по правилам пожарной безопасности в быту и в зонах отдыха, разработать план на случай возможной эвакуации детей; В пожароопасное время: запретить разведение открытого огня в черте поселения и лесном массиве; запретить топку печей в дневное время с 9-00 до 19-00 часов. Номера телефонов должностных лиц, задействованных при возникновении пожаров, развесить на информационных стендах |  | Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения |  | Весь период |  |

Информационный  бюллетень Русско-Тювеевского  сельского  поселения Темниковского муниципального  района Республики Мордовия  № 8 от 23.03.2018 года.

Учредитель: Совет депутатов Русско-Тювеевского  сельского  поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Тираж 10 экземпляров