АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 августа  2020 г.                                                                                                      № 339

г. Темников

Об утверждении муниципальной программы Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия

на 2020- 2024 годы

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с требованием Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемые:

- муниципальную программу «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2020- 2024 годы». (Приложение 1);

- план реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2020- 2024 годы» (Приложение 2);

- детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2020- 2024 годы» (Приложение 3).

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 27.11.2017г. № 598 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2019- 2022 годы».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Шачанину И.В.- заместителя главы-начальника управления по экономике администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Темниковского

муниципального района                                                                                   С.Н. Кизим

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от ____ июля 2020г. № _____

Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2020- 2024 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Развитие сферы культуры Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020- 2024 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения | Постановление администрации Темниковского муниципального района от 09.08.2018г. № 410 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2019 года на территории Темниковского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры туризма, спорта и молодежной политики Темниковского муниципального района - |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры туризма, спорта и молодежной политики Темниковского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры» Темниковского муниципального района РМ; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Темниковская школа искусств им.Л.И. Войнова». |
| Участники муниципальной программы | Управление культуры туризма, спорта и молодежной политики Темниковского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение « Центр культуры» Темниковского муниципального района РМ; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Темниковская школа искусств им.Л.И. Войнова»; - администрации городского и сельских поселений Темниковского муниципального района (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Основными целями Программы являются: -создание социально- экономических условий для развития культуры в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовии; - оптимизация и повышение качества предоставления услуг в области культуры; - сохранение и развитие историко- культурного наследия формирование культурной самобытности на территории Темниковского муниципального района; - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Темниковском муниципальном районе; - создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей района услугами культуры; - духовное развитие, повышение качества жизни населения путём активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам; - формирование актуальной культурной политики в районе, сохранение и развитие традиционной народной и современной культуры; - обеспечение прав населения Темниковского муниципального района на доступ к культурным ценностям; - обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Темниковского муниципального района, в сфере культуры. |
| Задачи муниципальной программы | Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются: - повышение качества и разнообразие услуг, предоставляемых в сфере культуры; - развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям; - укрепление и развитие материально- технической базы, обновление и модернизация специального оборудования; - улучшение условий труда и стимулирование творческих работников учреждений культуры; - развитие народного творчества, библиотечного дела, дополнительного образования; - создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | - рост удельного веса населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района; - повышение уровня качества и доступности оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры; - расширение спектра услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района; - рост денежных средств, привлечённых в сферу культуры; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды центральных библиотек района на 100 человек населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы – 2020-2024 годы. Выделение этапов не предусмотрено. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объём финансирования программы составляет-304 520,2 тыс. руб., из них - федеральный бюджет- 138970,0 тыс. руб. - республиканский бюджет – 56341,1 тыс. руб. - бюджет Темниковского муниципального района- 109209,1 тыс. руб. - внебюджетные средства-0,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2020 год- 30617,7 тыс. руб. 2021 год- 57997,5 тыс. руб. 2022 год- 155289,1 тыс. руб. 2023год- 29425,3 тыс. руб. 2024год- 31190,6 тыс. руб. Объем финансирования может ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджетов разных уровней |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - укрепление материально- технической базы учреждений культуры Темниковского муниципального района; - оснащение учреждений культуры Темниковского муниципального района современным оборудованием; - повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в Темниковском муниципальном районе; - рост творческих идей и их практической реализации в различных сферах социально- культурной деятельности населения Темниковского муниципального района; -рост числа жителей Темниковского муниципального района удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры. |
| Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы | Контроль за осуществлением муниципальной программы осуществляет администрация Темниковского муниципального района. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Современное понимание роли и значения  культуры  в решении задачи повышения качества жизни населения Темниковского муниципального района определяет необходимость сохранения  и   развития  единого культурного  пространства на всей территории Темниковского муниципального района путем создания условий для обеспечения доступа жителей района к культурным ценностям, права на свободу творчества  и  пользование учреждениями  культуры, сохранение местных народных традиций.

Разработка данной программы объективна, поскольку сельские учреждения  культуры остались единственными многофункциональными культурно-досуговыми учреждениями на селе, влияющими на все сферы государственного и общественного  бытия, сохранение нравственных ориентиров личности. В районе удалось, в основном сохранить сеть библиотек, клубных учреждений. Работают  музыкальная и художественная   школы. Создаются новые творческие коллективы.

На 1 января 2017 года функционируют 22 учреждения культуры со статусом юридического лица, в том числе муниципальное бюджетное учреждение « Центр культуры» Темниковского муниципального района РМ, 20 культурно- досуговых центров сельских поселений Темниковского муниципального района. Дополнительно сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей насчитывает 1 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Темниковская школа искусств им.Л.И. Войнова».

Большой вклад в культурную жизнь района вносит Темниковский РДК и Д. На сегодняшний день здание, где размещается учреждение не соответствует современным требованиям: количество посадочных мест в зрительном зале не в состоянии обеспечить всех желающих, площадь сцены, ширина её пролёта не позволяют привлечь большие художественные коллективы для участия в концертных и иных программах.

Каждое второе  здание культурно- досуговых центров в сельской местности района требует капитального ремонта: протекают кровли, помещения обветшали, требуется замена несущих перекрытий.

В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьёзное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности. Низкая заработная плата снижает престиж профессий работников культуры и не способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на местах.

Вызывает тревогу низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках района книжных фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати.

Муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024 годы» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала населения Темниковского муниципального района.

Программа обеспечивает преемственность в работе по реализации стратегии развития сферы культуры. Она направлена на повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития, модернизацию инфраструктуры сферы культуры, сохранение особо ценных объектов культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия.
     Решение обозначенных проблем возможно осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры. При этом Программа нацелена на комплексные проекты и мероприятия, реализовать которые непрограммными методами невозможно. Программный способ решения проблемы предполагает комплексный подход к реализации мероприятий в сфере культуры, ориентированный на достижение поставленных целей через решение сформулированных конкретных задач. Это позволяет выстроить стратегию развития сферы культуры на долгосрочный период и одновременно применять тактические решения.

2. Основные цели и задачи Программы.

Решение новых задач в области культурной политики района требует корректировки сложившихся приоритетов и переноса акцентов на дальнейшее развитие накопленного потенциала. При этом культура рассматривается как целостная система духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни.

Основными целями Программы являются:

- создание социально- экономических условий для развития культуры в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовии;

- оптимизация и повышение качества предоставления услуг в области культуры;

- сохранение и развитие историко- культурного наследия формирование культурной  самобытности на территории Темниковского муниципального района;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных  художественных  	   промыслов в Темниковском муниципальном районе;

- создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей   района услугами культуры;

- духовное развитие, повышение качества жизни населения путём активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- формирование актуальной культурной политики в районе, сохранение и развитие традиционной народной  и современной культуры;

  - обеспечение прав населения Темниковского муниципального района на доступ к культурным ценностям;

  - обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории   Темниковского муниципального района, в сфере культуры.

Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:

- повышение качества и разнообразие услуг, предоставляемых  в сфере культуры;

- развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям;

- укрепление и развитие материально- технической базы, обновление и модернизация  специального оборудования;

- улучшение условий труда и стимулирование творческих работников учреждений культуры;

- развитие народного творчества, библиотечного дела, дополнительного образования;

- создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам республиканской целевой программы в сфере культуры, в рамках которой могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета на софинансирование мероприятий Программы.

Постановка целей и задач Программы учитывает современные реалии и обращена к слабо защищённым слоям населения, детям, подросткам, молодёжи, пожилым людям, чтобы обеспечить им необходимый набор услуг в сфере культуры.

3. Прогноз конечных результатов Программы.

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей, предоставление населению услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Программы.

Наряду с этим во время действия Программы прогнозируются совершенствование и развитие нормативной правовой базы, в том числе в Темниковском муниципальном районе, развитие предпринимательской и иной деятельности приносящей доход учреждениям  культуры для привлечения внебюджетных средств, повышение конкурентной способности подготовленных кадров культуры и многое другое, опосредованно влияющее на эффективность выполнения настоящей Программы.

4.Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2020-2024 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий с указанием задач, источников финансирования, объемов финансирования по годам реализации Программы, ответственных исполнителей программных мероприятий представлен в приложение1 к Программе:

- перечень программных мероприятий направленных на сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- перечень программных мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы объектов культуры. Причем следует отметить, что данные мероприятия согласованы с Министерством культуры, национальной политики и архивного дела  Республики Мордовия;

- перечень программных мероприятий направленных на техническое оснащение учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-  техническими средствами.

6. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложение 2 к Программе.

7. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы

Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета республики Мордовия, бюджета Темниковского муниципального района,  внебюджетных источников.

Необходимый объем финансирования для реализации мероприятий Программы в 2020-2024 годах  ориентировочно составит  -304 520,2 тыс. руб.,

из них

- федеральный бюджет- 138 970,0 тыс. руб.

-  республиканский бюджет – 56 341,1 тыс. руб.

- бюджет Темниковского муниципального района- 109 209,1 тыс. руб.

- внебюджетные средства-0,0 тыс. руб.

В  том числе по годам:

2020 год- 30617,7   тыс. руб.

2021 год- 57997,5  тыс. руб.

2022 год- 155289,1 тыс. руб.

2023год-  29425,3 тыс. руб.

2024год-  31190,6 тыс. руб.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов разных уровней и результатов оценки эффективности реализации Программы.

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

8. Риски Программы

Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами):

- финансирование Программы не в полном объеме повлечёт за собой невыполнение программных мероприятий;

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализации Программы;

- возможное изменение федерального и республиканского законодательства.

Меры по управлению рисками:

- определение приоритетных направлений реализации Программы, оперативное внесение корректировок;

- оперативное внесение изменений в действующие правовые акты или принятие новых правовых актов, касающихся сферы действий данной Программы;

-открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение Программы.

Управление рисками будет осуществляться на основе: систематического мониторинга реализации Программы, осуществления мер по предупреждению и снижению их негативного воздействия.

9. Оценка социально-экономической эффективности   
Программы

Основным показателем эффективности применения Программы является увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях с 76% до 92%. В результате реализации Программы также ожидается:

- рост удельного веса населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района;

- повышение уровня качества и доступности оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры;

- расширение спектра услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры  Темниковского  муниципального района;

- рост денежных средств, привлечённых в сферу культуры;

- количество экземпляров новых  поступлений в библиотечные фонды центральных  библиотек района на 100 человек населения.

- 2020 год-  15,0

- 2021 год-  20,0

- 2022 год-  20,0

- 2023 год-  20,0

- 2024 год-  20,0

Объёмы финансирования

Реализация мероприятий программы позволит к 2024 году:

- укрепить материально- техническую базу учреждений культуры Темниковского муниципального района;

- оснастить учреждения культуры Темниковского муниципального района современным оборудованием;

- повысить эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в Темниковском муниципальном районе;

- увеличить количество творческих идей и их практическую  реализацию  в различных сферах социально- культурной деятельности населения Темниковского муниципального района;

- увеличить число жителей Темниковского муниципального района удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

10. Механизм реализации Программы

Управление культуры туризма, спорта  и молодежной политики Темниковского муниципального района:

• обеспечивает принятие необходимых правовых актов, постановлений, методических рекомендаций;

• выносит на рассмотрение главе Темниковского муниципального района, совещания, актуальные вопросы развития сферы культуры туризма, спорта  и молодежной политики;

• осуществляет мониторинг реализации Программы;

• осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями администрации Темниковского муниципального района, администрациями городского поселения, сельских поселений Темниковского муниципального района;

• разрабатывает  планы мероприятий в рамках Программы.

•осуществляет ежегодное уточнение целевых показателей и затрат    по    программным    мероприятиям.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в  сферы культуры туризма, спорта  и молодежной политики.

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

совершенствование системы сферы культуры туризма, спорта  и молодежной политики;

рост количества участников в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района.

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района.

Приложение 1

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Темниковского

муниципального района Республики Мордовия

на 2020-2024 годы»

| Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  | Срок исполнения | Кроме того, стоимость разработки проектно-сметной документации, тыс.руб. | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |
|  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности сферы культуры | 18572.2 |  |  | 18572.2 |  | в течение года |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике; Потапкина Ю.И.-директор МБУ "Центр культуры" |
| 2 | Комплектования книжных фондов | 5.3 | 4.1 | 1.00 | 0.2 |  | в течение года |  |  |
| 3 | Организация и проведение районных и межрегиональных мероприятиях | 50.0 |  |  | 50.0 |  | в течение года |  |  |
| 4 | Участие в Республиканских, Всероссийских фестивалях и конкурсах | 100.0 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
| 5 | Развитие народных промыслов и ремесел: размещение в соц-сетях рубрик по народным художественным промыслам ремесленной и сувенирной продукции; создание видеороликов о народных художественных промыслах и ремеслах в муниципальном районе. | 3.0 |  |  | 3.0 |  | в течение года |  |  |
| 6 | Создание на базе МБУ «Центральная библиотечная система» Центра по изучению народных промыслов и ремесел. | 0.4 |  |  | 0.4 |  | в течение года |  |  |
| 7 | Создание центра по изготовлению кукол, мордовок и оберегов. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 8 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов и производства сувенирной продукции. | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 9 | Организация и проведение мастер-классов по видам народных художественных промыслов и ремесел для общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, школ дополнительного образования детей. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 10 | Переподготовка и повышение квалификации работников культуры | 0.5 |  |  | 0.5 |  | в течение года |  |  |
| 11 | Проведение конкурса: "Лучший образец сувенирной продукции с символикой города/района/республики". | 0.2 |  |  | 0.2 |  | в течение года |  |  |
| 12 | Проведение конкурса: «Мастер народных художественных промыслов» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 13 | Проведение конкурса: «Мастер сувенирной продукции» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 14 | Изготовление коллекций национальной одежды и организация их показа. | 1.0 |  |  | 1.0 |  | в течение года |  |  |
| 15 | Проведение акций с волонтерами культуры на территории Темниковского муниципального района | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 16 | Участие волонтеров культуры в районных мероприятиях | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 17 | Постановка театрализованных и танцевальных номеров с участием волонтеров культуры | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 18 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство и сохранение объектов культурного наследия | 2,2 |  |  | 2,2 |  | в течение года |  |  |
| 19 | Проведение образовательных семинаров с волонтерами культуры, их организация для участия в районных, республиканских и всероссийских конкурсах | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 20 | Ежегодное награждение самых активных волонтеров культуры. | 0.8 |  |  | 0,8 |  | в течение года |  |  |
| 21 | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 97.0 | 79.2 | 16.8 | 1.0 |  | в течение года |  |  |
| 22 | Приобретение в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов по видам искусств для МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова". находящейся в ведении Темниковского муниципального района РМ. | 5566.2 | 5400.33 | 110.21 | 55.66 |  | в течение года |  |  |
| 23 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 134.0 | 100.00 | 32.70 | 1.30 |  | в течение года |  |  |
| 24 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 65.1 | 50.00 | 14.40 | 0.70 |  | в течение года |  |  |
| 25 | Приведение в надлежащий вид памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с. Кушки | 500.0 |  | 470.00 | 30.00 |  | в течение года |  |  |
| 26 | Создание кинозала на базе МБУ "Центр культуры" в г. Темникове | 5000.0 | 5000.00 |  |  |  | в течение года |  |  |
| 27 | Разработка ПСД и проведение экспертизы на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкция) МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова" в г. Темникове | 518.9 |  |  | 518.90 |  | в течение года | 518.9 |  |
|  | Итого за 2020 год (тыс. руб.) | 30617.7 | 10633.6 | 645.1 | 19339.0 | 0.0 | х | 518.9 | х |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности сферы культуры | 13913.5 |  |  | 13913.5 |  | в течение года |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике; Потапкина Ю.И.-директор МБУ "Центр культуры" |
| 2 | Комплектования книжных фондов | 5.7 | 4.1 | 1.3 | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 3 | Организация и проведение районных и межрегиональных мероприятиях | 50.0 |  |  | 50.0 |  | в течение года |  |  |
| 4 | Участие в Республиканских, Всероссийских фестивалях и конкурсах | 100.0 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
| 5 | Развитие народных промыслов и ремесел: размещение в соц-сетях рубрик по народным художественным промыслам ремесленной и сувенирной продукции; создание видеороликов о народных художественных промыслах и ремеслах в муниципальном районе. | 3.0 |  |  | 3.0 |  | в течение года |  |  |
| 6 | Создание на базе МБУ «Центральная библиотечная система» Центра по изучению народных промыслов и ремесел. | 0.4 |  |  | 0.4 |  | в течение года |  |  |
| 7 | Создание центра по изготовлению кукол, мордовок и оберегов. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 8 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов и производства сувенирной продукции. | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 9 | Организация и проведение мастер-классов по видам народных художественных промыслов и ремесел для общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, школ дополнительного образования детей. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 10 | Переподготовка и повышение квалификации работников культуры | 0.5 |  |  | 0.5 |  | в течение года |  |  |
| 11 | Проведение конкурса: "Лучший образец сувенирной продукции с символикой города/района/республики". | 0.2 |  |  | 0.2 |  | в течение года |  |  |
| 12 | Проведение конкурса: «Мастер народных художественных промыслов» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 13 | Проведение конкурса: «Мастер сувенирной продукции» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 14 | Изготовление коллекций национальной одежды и организация их показа. | 1.0 |  |  | 1.0 |  | в течение года |  |  |
| 15 | Проведение акций с волонтерами культуры на территории Темниковского муниципального района | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 16 | Участие волонтеров культуры в районных мероприятиях | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 17 | Постановка театрализованных и танцевальных номеров с участием волонтеров культуры | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 18 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство и сохранение объектов культурного наследия | 2,2 |  |  | 2,2 |  | в течение года |  |  |
| 19 | Проведение образовательных семинаров с волонтерами культуры, их организация для участия в районных, республиканских и всероссийских конкурсах | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 20 | Ежегодное награждение самых активных волонтеров культуры. | 0.8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 21 | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 98.0 | 80.0 | 17.0 | 1.0 |  | в течение года |  |  |
| 22 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 138.0 | 100 | 36.7 | 1.3 |  | в течение года |  |  |
| 23 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 67.0 | 50.0 | 16.3 | 0.7 |  | в течение года |  |  |
| 24 | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитального ремонта зданий | 25434.5 |  | 25180.2 | 254.3 |  | в течение года |  |  |
| 25 | Строительство сельского Дома культуры на 120 мест в с. Старый Город | 25434.5 |  | 25180.2 | 254.3 |  | в течение года |  |  |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова" в г. Темникове | 18181.8 | 14400.0 | 3600.0 | 181.8 |  | в течение года |  |  |
|  | Итого за 2021 год (тыс. руб.) | 57997.5 | 14634.1 | 28851.5 | 14511.9 | 0.0 | х | х | х |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение Деятельности сферы культуры | 13810.0 |  |  | 13810.0 |  | в течение года |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике; Потапкина Ю.И.-директор МБУ "Центр культуры" |
| 2 | Комплектования книжных фондов | 5.90 | 4.1 | 1.40 | 0.4 |  | в течение года |  |  |
| 3 | Организация и проведение районных и межрегиональных мероприятиях | 50.0 |  |  | 50.0 |  | в течение года |  |  |
| 4 | Участие в Республиканских, Всероссийских фестивалях и конкурсах | 100.0 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
| 5 | Развитие народных промыслов и ремесел: размещение в соц-сетях рубрик по народным художественным промыслам ремесленной и сувенирной продукции; создание видеороликов о народных художественных промыслах и ремеслах в муниципальном районе. | 3.0 |  |  | 3.0 |  | в течение года |  |  |
| 6 | Создание на базе МБУ «Центральная библиотечная система» Центра по изучению народных промыслов и ремесел. | 0.4 |  |  | 0.4 |  | в течение года |  |  |
| 7 | Создание центра по изготовлению кукол, мордовок и оберегов. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 8 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов и производства сувенирной продукции. | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 9 | Организация и проведение мастер-классов по видам народных художественных промыслов и ремесел для общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, школ дополнительного образования детей. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 10 | Переподготовка и повышение квалификации работников культуры | 0.5 |  |  | 0.5 |  | в течение года |  |  |
| 11 | Проведение конкурса: "Лучший образец сувенирной продукции с символикой города/района/республики". | 0.2 |  |  | 0.2 |  | в течение года |  |  |
| 12 | Проведение конкурса: «Мастер народных художественных промыслов» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 13 | Проведение конкурса: «Мастер сувенирной продукции» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 14 | Изготовление коллекций национальной одежды и организация их показа. | 1.0 |  |  | 1.0 |  | в течение года |  |  |
| 15 | Проведение акций с волонтерами культуры на территории Темниковского муниципального района | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 16 | Участие волонтеров культуры в районных мероприятиях | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 17 | Постановка театрализованных и танцевальных номеров с участием волонтеров культуры | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 18 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство и сохранение объектов культурного наследия | 2,2 |  |  | 2,2 |  | в течение года |  |  |
| 19 | Проведение образовательных семинаров с волонтерами культуры, их организация для участия в районных, республиканских и всероссийских конкурсах | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 20 | Ежегодное награждение самых активных волонтеров культуры. | 0.8 |  |  | 0,8 |  | в течение года |  |  |
| 21 | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 103.0 | 80.0 | 21.0 | 2.0 |  | в течение года |  |  |
| 22 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 142.1 | 100.0 | 40.8 | 1.3 |  | в течение года |  |  |
| 23 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 69.1 | 50.0 | 18.3 | 0.8 |  | в течение года |  |  |
| 24 | Создание виртуального концертного зала на базе МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова" в г. Темникове | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  | в течение года |  |  |
| 25 | Реконструкция здания ДК МБУ "Центр культуры" в г. Темникове | 140000.0 | 112000.0 | 26600.0 | 1400.0 |  | в течение года |  |  |
|  | Итого за 2022 год (тыс. руб.) | 155289.1 | 113234.1 | 26681.5 | 15373.5 | 0.0 | х | х | х |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение Деятельности сферы культуры | 28946.2 |  |  | 28946.2 |  | в течение года |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике; Потапкина Ю.И.-директор МБУ "Центр культуры" |
| 2 | Комплектования книжных фондов | 5.9 | 4.1 | 1.40 | 0.4 |  | в течение года |  |  |
| 3 | Организация и проведение районных и межрегиональных мероприятиях | 50.0 |  |  | 50.0 |  | в течение года |  |  |
| 4 | Участие в Республиканских, Всероссийских фестивалях и конкурсах | 100.0 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
| 5 | Развитие народных промыслов и ремесел: размещение в соц-сетях рубрик по народным художественным промыслам ремесленной и сувенирной продукции; создание видеороликов о народных художественных промыслах и ремеслах в муниципальном районе. | 3.0 |  |  | 3.0 |  | в течение года |  |  |
| 6 | Создание на базе МБУ «Центральная библиотечная система» Центра по изучению народных промыслов и ремесел. | 0.4 |  |  | 0.4 |  | в течение года |  |  |
| 7 | Создание центра по изготовлению кукол, мордовок и оберегов. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 8 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов и производства сувенирной продукции. | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 9 | Организация и проведение мастер-классов по видам народных художественных промыслов и ремесел для общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, школ дополнительного образования детей. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 10 | Переподготовка и повышение квалификации работников культуры | 0.5 |  |  | 0.5 |  | в течение года |  |  |
| 11 | Проведение конкурса: "Лучший образец сувенирной продукции с символикой города/района/республики". | 0.2 |  |  | 0.2 |  | в течение года |  |  |
| 12 | Проведение конкурса: «Мастер народных художественных промыслов» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 13 | Проведение конкурса: «Мастер сувенирной продукции» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 14 | Изготовление коллекций национальной одежды и организация их показа. | 1.0 |  |  | 1.0 |  | в течение года |  |  |
| 15 | Проведение акций с волонтерами культуры на территории Темниковского муниципального района | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 16 | Участие волонтеров культуры в районных мероприятиях | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 17 | Постановка театрализованных и танцевальных номеров с участием волонтеров культуры | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 18 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство и сохранение объектов культурного наследия | 2,2 |  |  | 2,2 |  | в течение года |  |  |
| 19 | Проведение образовательных семинаров с волонтерами культуры, их организация для участия в районных, республиканских и всероссийских конкурсах | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 20 | Ежегодное награждение самых активных волонтеров культуры. | 0.8 |  |  | 0,8 |  | в течение года |  |  |
| 21 | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 103.0 | 80.0 | 21.0 | 2.0 |  | в течение года |  |  |
| 22 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 142.1 | 100.0 | 40.8 | 1.3 |  | в течение года |  |  |
| 23 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 69.1 | 50.0 | 18.3 | 0.8 |  | в течение года |  |  |
|  | Итого за 2023 год (тыс. руб.) | 29425.3 | 234.1 | 81.5 | 29109.7 | 0.0 | х | х | х |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение Деятельности сферы культуры | 30711.5 |  |  | 30711.5 |  | в течение года |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике; Потапкина Ю.И.-директор МБУ "Центр культуры" |
| 2 | Комплектования книжных фондов | 5.9 | 4.1 | 1.40 | 0.4 |  | в течение года |  |  |
| 3 | Организация и проведение районных и межрегиональных мероприятиях | 50.0 |  |  | 50.0 |  | в течение года |  |  |
| 4 | Участие в Республиканских, Всероссийских фестивалях и конкурсах | 100.0 |  |  | 100.0 |  | в течение года |  |  |
| 5 | Развитие народных промыслов и ремесел: размещение в соц-сетях рубрик по народным художественным промыслам ремесленной и сувенирной продукции; создание видеороликов о народных художественных промыслах и ремеслах в муниципальном районе. | 3.0 |  |  | 3.0 |  | в течение года |  |  |
| 6 | Создание на базе МБУ «Центральная библиотечная система» Центра по изучению народных промыслов и ремесел. | 0.4 |  |  | 0.4 |  | в течение года |  |  |
| 7 | Создание центра по изготовлению кукол, мордовок и оберегов. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 8 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов и производства сувенирной продукции. | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 9 | Организация и проведение мастер-классов по видам народных художественных промыслов и ремесел для общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, школ дополнительного образования детей. | 0.3 |  |  | 0.3 |  | в течение года |  |  |
| 10 | Переподготовка и повышение квалификации работников культуры | 0.5 |  |  | 0.5 |  | в течение года |  |  |
| 11 | Проведение конкурса: "Лучший образец сувенирной продукции с символикой города/района/республики". | 0.2 |  |  | 0.2 |  | в течение года |  |  |
| 12 | Проведение конкурса: «Мастер народных художественных промыслов» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 13 | Проведение конкурса: «Мастер сувенирной продукции» | 0.1 |  |  | 0.1 |  | в течение года |  |  |
| 14 | Изготовление коллекций национальной одежды и организация их показа. | 1.0 |  |  | 1.0 |  | в течение года |  |  |
| 15 | Проведение акций с волонтерами культуры на территории Темниковского муниципального района | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 16 | Участие волонтеров культуры в районных мероприятиях | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 17 | Постановка театрализованных и танцевальных номеров с участием волонтеров культуры | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 18 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство и сохранение объектов культурного наследия | 2,2 |  |  | 2,2 |  | в течение года |  |  |
| 19 | Проведение образовательных семинаров с волонтерами культуры, их организация для участия в районных, республиканских и всероссийских конкурсах | 0.0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 20 | Ежегодное награждение самых активных волонтеров культуры. | 0.8 |  |  | 0,8 |  | в течение года |  |  |
| 21 | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет | 103.0 | 80.0 | 21.0 | 2.0 |  | в течение года |  |  |
| 22 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 142.1 | 100.0 | 40.8 | 1.3 |  | в течение года |  |  |
| 23 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 69.1 | 50.0 | 18.3 | 0.8 |  | в течение года |  |  |
|  | Итого за 2024 год (тыс. руб.) | 31190.6 | 234.1 | 81.5 | 30875.0 | 0.0 | х | х | х |
|  | Итого за 2020 -2024 гг. | 304520.2 | 138970.0 | 56341.1 | 109209.1 | 0.0 | х | 518.9 | х |

Приложение 2

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Темниковского

муниципального района

Республики Мордовия на 2020-2024 гг.»

Перечень целевых индикаторов, показателей программы «Развитие сферы культуры Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2020- 2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района,% | 80 | 86 | 88 | 92 | 95 |
| 2 | Уровень качества и доступности оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры,% | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 |
| 3 | Расширение спектра услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Темниковского муниципального района, ед. | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды центральных библиотек района на 100 человек населения, ед. | 10,1 | 37,8 | 38 | 38 | 38 |

Приложение  2

Утверждено

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от   ___ июля  2020г. №  ______

План реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в  Темниковском муниципальном районе  Республики Мордовия на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность) | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | График реализации (по кварталам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022-2024 годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечение деятельности сферы культуры | начальник управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики администрации Темниковского муниципального района; | - укрепление материально- технической базы учреждений культуры;- оснащение учреждений культуры современным оборудованием;- повышение эффективности и качества культурно - досуговой деятельности;- рост творческих идей и их практической реализации в различных сферах социально- культурной деятельности населения района;-рост числа жителей удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Комплектования книжных фондов |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Организация и проведение районных и межрегиональных мероприятиях |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Развитие народных промыслов и ремесел: размещение в соц-сетях рубрик по народным художественным промыслам ремесленной и сувенирной продукции; создание видеороликов о народных художественных промыслах и ремеслах в муниципальном районе. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Создание на базе МБУ «Центральная библиотечная система» Центра по изучению народных промыслов и ремесел. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Создание центра по изготовлению кукол, мордовок и оберегов. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов и производства сувенирной продукции. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Организация и проведение мастер-классов по видам народных художественных промыслов и ремесел для общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, школ дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников культуры |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Проведение конкурса: "Лучший образец сувенирной продукции с символикой города/района/республики". |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Проведение конкурса: «Мастер народных художественных промыслов» |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Проведение конкурса: «Мастер сувенирной продукции» |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Изготовление коллекций национальной одежды и организация их показа. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Проведение акций с волонтерами культуры на территории Темниковского муниципального района |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Участие волонтеров культуры в районных мероприятиях |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Постановка театрализованных и танцевальных номеров с участием волонтеров культуры |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство и сохранение объектов культурного наследия |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Проведение образовательных семинаров с волонтерами культуры, их организация для участия в районных, республиканских и всероссийских конкурсах |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Ежегодное награждение самых активных волонтеров культуры. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Развитие народных промыслов и ремесел: размещение в соц-сетях рубрик по народным художественным промыслам ремесленной и сувенирной продукции; создание видеороликов о народных художественных промыслах и ремеслах в муниципальном районе. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Участие в Республиканских, Всероссийских фестивалях и конкурсах |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Создание условий для развития народного промысла |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | Приобретение в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов по видам искусств для МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова», находящейся в ведении Темниковского муниципального района РМ. |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 27 | Создание кинозала на базе МБУ "Центр культуры" в г. Темникове |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработка ПСД и проведение госэкспертизы на капитальный ремонт МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова" в г. Темникове |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова" в г. Темникове |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 30 | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитального ремонта зданий |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 31 | Строительство сельского Дома культуры на 120 мест в с. Старый Город |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 32 | Создание виртуального концертного зала на базе МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова" в г. Темникове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 33 | Реконструкция здания ДК МБУ "Центр культуры" в г. Темникове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |

Приложение 3

Утверждено

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от   ___ июля  2020г. № _____

Детальный план-график реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в  Темниковском муниципальном районе  Республики Мордовия на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб) | всего | в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итоговые показатели | начальник управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики администрации Темниковского муниципального района | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 304520,2 | 138970,0 | 56341,1 | 109209,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 30617,7 | 10633,6 | 645,1 | 19339,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 57997,5 | 14634,16 | 28851,5 | 14511,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 155289,1 | 113234,1 | 26681,5 | 15373,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 29425,3 | 234,1 | 81,5 | 29109,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 31190,6 | 234,1 | 81,5 | 30875,0 | 0,0 |
| 1 | Обеспечение деятельности сферы культуры |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 105953,4 | 0,0 | 0,0 | 105953,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 18572,2 | 0,0 | 0,0 | 18572,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 13913,5 | 0,0 | 0,0 | 13913,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 13810,0 | 0,0 | 0,0 | 13810,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 28946,2 | 0,0 | 0,0 | 28946,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 30711,5 | 0,0 | 0,0 | 30711,5 | 0,0 |
| 2 | Организация и проведение районных и межрегиональных мероприятиях |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024г. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 3 | Участие в Республиканских, Всероссийских фестивалях и конкурсах |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Подключение муниципальных библиотек к сети интернет |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 504,0 | 399,2 | 96,8 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 97,0 | 79,2 | 16,8 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 98,0 | 80,0 | 17,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 103,0 | 80,0 | 21,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 103,0 | 80,0 | 21,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 103,0 | 80,0 | 21,0 | 2,0 | 0,0 |
| 5 | Комплектования книжных фондов |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 28,7 | 20,5 | 6,5 | 1,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 5,3 | 4,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 5,7 | 4,1 | 1,3 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 5,9 | 4,1 | 1,4 | 0,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 5,9 | 4,1 | 1,4 | 0,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 5,9 | 4,1 | 1,4 | 0,4 | 0,0 |
| 6 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 698,3 | 500,0 | 191,8 | 6,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 134,0 | 100,0 | 32,7 | 1,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 138,0 | 100,0 | 36,7 | 1,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 142,1 | 100,0 | 40,8 | 1,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 142,1 | 100,0 | 40,8 | 1,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 142,1 | 100,0 | 40,8 | 1,3 | 0,0 |
| 7 | Развитие народных промыслов и ремесел: размещение в соц-сетях рубрик по народным художественным промыслам ремесленной и сувенирной продукции; создание видеороликов о народных художественных промыслах и ремеслах в муниципальном районе. |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 8 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 339,4 | 250,0 | 85,6 | 3,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 65,1 | 50,0 | 14,4 | 0,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 67,0 | 50,0 | 16,3 | 0,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 69,1 | 50,0 | 18,3 | 0,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 69,1 | 50,0 | 18,3 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 69,1 | 50,0 | 18,3 | 0,8 | 0,0 |
| 9 | Приобретение в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов по видам искусств для МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова», находящейся в ведении Темниковского муниципального района РМ. |  | 2020 | 2020 | всего, в т.ч. по годам | 5566,2 | 5400,33 | 110,21 | 55,66 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 5566,2 | 5400,33 | 110,21 | 55,66 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Приведение в надлежащий вид памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 2020 | 2020 | всего, в т.ч. по годам | 500,0 | 0,0 | 470,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 500,0 | 0,0 | 470,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Создание кинозала на базе МБУ "Центр культуры" в г. Темникове |  | 2020 | 2020 | всего, в т.ч. по годам | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Разработка ПСД и проведение госэкспертизы на капитальный ремонт здания МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова» в г. Темникове |  | 2020 | 2020 | всего, в т.ч. по годам | 518,9 | 0,0 | 0,0 | 518,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 518,9 | 0,0 | 0,0 | 518,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 518,9 | 0,0 | 0,0 | 518,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий: строительство сельского Дома культуры на 120 мест в с. Старый Город |  | 2021 | 2021 | всего, в т.ч. по годам | 25434,5 | 0,0 | 25180,2 | 254,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 25434,5 | 0,0 | 25180,2 | 254,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова" в г. Темникове |  | 2021 | 2021 | всего, в т.ч. по годам | 18181,8 | 14400,0 | 3600,0 | 181,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 18181,8 | 14400,0 | 3600,0 | 181,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Создание виртуального концертного зала на базе МБУ ДО "Темниковская школа искусств им. Л.И. Войнова" в г. Темникове |  | 2022 | 2022 | всего, в т.ч. по годам | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Реконструкция здания ДК МБУ "Центр культуры" в г. Темникове |  | 2022 | 2022 | всего, в т.ч. по годам | 140000,0 | 112000,0 | 26600,0 | 1400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 140000,0 | 112000,0 | 26600,0 | 1400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Создание на базе МБУ «Центральная библиотечная система» Центра по изучению народных промыслов и ремесел. |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 18 | Создание центра по изготовлению кукол, мордовок и оберегов. |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 19 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов и производства сувенирной продукции. |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 20 | Организация и проведение мастер-классов по видам народных художественных промыслов и ремесел для общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, школ дополнительного образования детей. |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 21 | Переподготовка и повышение квалификации работников культуры |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 22 | Проведение конкурса: "Лучший образец сувенирной продукции с символикой города/района/республики". |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 23 | Проведение конкурса: «Мастер народных художественных промыслов» |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 24 | Проведение конкурса: «Мастер сувенирной продукции» |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 25 | Изготовление коллекций национальной одежды и организация их показа. |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 26 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство и сохранение объектов культурного наследия |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| 27 | Ежегодное награждение самых активных волонтеров культуры. |  | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020г | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023г | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |