АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Темников

___ августа 2022г	                                                                                       № ____

О внесении изменений в постановление Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 25.08.2020 года № 359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020 – 2024 годы»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 09.08.2018г. № 410 «Об утверждении перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2019 года на территории Темниковского муниципального района», Администрация Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 25.08.2020 года №359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020 – 2024 годы», следующие изменения:

1). В муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020 – 2024 годы»:

а) в наименовании постановления цифры «2020-2024», заменить цифрами «2020-2025»;

2) в пункте 1 постановления цифры «2020-2024», заменить цифрами «2020-2025»;

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации муниципальной программы, слова «2020-2024», заменить словами «2020-2025»;

б) в Паспорте программы  позицию, касающуюся ресурсного обеспечение муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа будет финансироваться за счет средств бюджета Темниковского муниципального района. Общий объем финансирования Программы в 2020-2025 гг. составит 348,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 г. – 53,0 тыс. руб., 2021 г. – 55,0 тыс. руб., 2022 г. – 57,0 тыс. руб.; 2023 г. – 59,0 тыс. руб.; 2024 г. – 61,0 тыс. руб.; 2025 г. – 63,3 тыс. руб. Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период. |
| --- | --- |

»

в) Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020 – 2024 годы»,  изложить в следующей редакции:

«

Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные | Финансирование по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение внутри районных молодежных мероприятий | в течение года | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 17,4 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 22,0 |
| 2 | Республиканский отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные дети». | Февраль | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 3 | Участие в Республиканских Маршах Памяти «Снежный десант» по районам республики под девизом «Равнение на Героев» | Февраль, декабрь | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4 | Участие в зональном этапе и финале Республиканского фестиваля учащейся молодежи Мордовии «Арт-Профи» | Март | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 5 | Участие в заседаниях Совета по координации молодежных программ и поддержке молодежного движения при Главе Республики Мордовия | Март, декабрь | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Участие в республиканском конкурсе «Юный поисковик года Мордовии» | Апрель | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| 7 | Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди рабочей молодежи «Лучший по профессии» | Апрель | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 8 | Районная патриотическая акция «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» под девизом «Мы помним, мы гордимся» | Май | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 9 | Районная молодежная акция волонтеров «Спешите делать добро», посвященная Международному Дню защиты детей» | Июнь | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 10 | Участие в Республиканском палаточном лагере «Инерка» | Июнь | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 11 | Мероприятия ко Дню молодого избирателя | Июль | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 12 | Добровольческие акции | в течение года | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 13 | Участие в республиканском конкурсе молодых предпринимателей | Ноябрь | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 14 | Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся общеобразовательных учреждений и среднего профессионального образования. Участие в финале республиканского Чемпионата | Декабрь | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Всего: |  |  | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 62,1 |  |

»

2. Приложение 3 Детальный план-график реализации муниципальной программы  «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020 – 2024 годы», изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановлением Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 25 августа 2020 года №359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование основного мероприятия программы |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  |  | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации |  | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) |  | всего |  | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет |  | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
|  |  | Итоговые показатели |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  | сокращение негативных проявлений в молодежной среде, появление эффективных механизмов включения молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района; создание условий для вступления молодежи в трудовую жизнь, ее трудовое воспитание; появление гражданских институтов по формированию здорового образа жизни у молодежи; улучшение положения молодых семей. |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 348,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 348,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г |  | 53,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 53,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г |  | 55,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 55,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г |  | 57,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 57,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 59,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 59,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 61,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 61,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 63,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 63,3 | 0,0 |  |
| 1 |  | Проведение внутри районных молодежных мероприятий |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 116,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 116,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г |  | 17,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 17,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г |  | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 18,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г |  | 19,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 19,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г |  | 19,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 19,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г |  | 21,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 21,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г |  | 22,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 22,0 | 0,0 |  |
| 2 |  | Республиканский отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные дети». |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 11,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 11,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 1,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 1,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 2,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 2,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 2,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 2,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,2 | 0,0 |  |
| 3 |  | Участие в Республиканских Маршах Памяти «Снежный десант» по районам республики под девизом «Равнение на Героев» |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 19,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 19,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 3,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 3,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 3,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 3,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 3,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,5 | 0,0 |  |
| 4 |  | Участие в зональном этапе и финале Республиканского фестиваля учащейся молодежи Мордовии «Арт-Профи» |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 13,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 13,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 2,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 2,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 2,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 2,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 2,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,3 | 0,0 |  |
| 5 |  | Участие в республиканском конкурсе «Юный поисковик года Мордовии» |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 15,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 15,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 2,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 2,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 2,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г. |  | 2,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 2,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,8 | 0,0 |  |
| 6 |  | Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди рабочей молодежи «Лучший по профессии» |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 15,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 15,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 2,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 2,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 2,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 2,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 2,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,7 | 0,0 |  |
| 7 |  | Районная патриотическая акция «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» под девизом «Мы помним, мы гордимся» |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 21,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 21,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 3,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 3,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 3,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 3,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 3,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 3,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,8 | 0,0 |  |
| 8 |  | Районная молодежная акция волонтеров «Спешите делать добро», посвященная Международному Дню защиты детей» |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 19,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 19,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 3,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 3,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 3,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 3,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 3,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,4 | 0,0 |  |
| 9 |  | Участие в Республиканском палаточном лагере «Инерка» |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 65,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 65,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 11,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 11,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 11,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 11,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 11,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 11,8 | 0,0 |  |
| 10 |  | Мероприятия ко Дню молодого избирателя |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 7,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 1,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,4 | 0,0 |  |
| 11 |  | Добровольческие акции |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 28,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 28,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 4,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 4,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 4,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 4,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 4,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 4,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4,8 | 0,0 |  |
| 12 |  | Участие в республиканском конкурсе молодых предпринимателей |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 7,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 1,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 1,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 1,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 1,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,2 | 0,0 |  |
| 13 |  | Участие в интеллектуальной игре «Что ?Где? Когда?» среди учащихся общеобразовательных учреждений. Участие в финале республиканского Чемпионата |  | Шачанина И.В.-заместитель главы-начальник управления по экономике администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 7,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 1,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 1,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1,4 | 0,0 |  |  |

»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Шачанину И.В. – заместителя главы – начальника управления по экономике Администрации Темниковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Темниковского

муниципального района	О.Н. Родайкин