АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  Республики мордовия

ул. Молодежная, д. 10,  д. Андреевка, 431237, тел. 2-76-19,

факс 2-76-19,  andreevka.adm1@mail.ru

расчетный счет 4020481010000000385, ИНН 1319109082, КПП 131901001

БИК 048952001, ОГРН 1021300834103, ОКПО 1663783, ОКОПФ 81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11  » ___марта__ 2014 года                                                                              № __4____

О мерах по предупреждению чрезвычайных  ситуаций в период весеннего паводка 2014 года на территории Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района

В целях проведения предупредительно-профилактических и спасательных  мероприятий, защиты  населения,  жилых  и  хозяйственных  объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений и дорог, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2014 года на территории Администрации Андреевского сельского поселения, администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план по проведению  противопаводковых   мероприятий 2014 года (приложение № 1).

- подготовить плавательные средств  и при необходимости заключить договора с владельцами плавательные средств на использование их для эвакуации населения, имущества, КРС;

- в срок до 15 марта 2014 года подготовить информацию по населенным пунктам, попадающие в зону подтопления (согласно памятке по документации для проведения паводка 2014 г.)                                                                                                             - принять все меры, обеспечивающие сохранность жилых и хозяйственных

объектов, построек, автомобильных дорог  и  мостов в период весеннего паводка, а также привести в готовность средства пожаротушения;

2.   Рекомендовать владельцам продовольственных магазинов, расположенных в подтапливаемых водой населенных пунктах, обеспечить до 15 марта 2014 года создание необходимых запасов товаров первой необходимости.

организовать публикацию материалов по профилактике несчастных случаев с людьми на реках и водоемах.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Глава администрации

Андреевского сельского поселения                                   Т.В. Максимова

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Андреевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

№_4__ от 11.03__ 2014г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению весеннего паводка 2014 года

| № | Запланированные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание паводковых комиссий в администрации сельского поселения. | до 14.03.2014 | Глава администрации сельского поселения |
| 7 | Выполнение мер по обеспечению устойчивой работы водопровода и канализационных сетей. | постоянно | ООО «Велес-К». |
| 8 | Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению. Обеспечить обеззараживание питьевой воды децентрализованных систем питьевого водоснабжения (общественных и индивидуальных колодцев). | постоянно | Администрация сельского поселения, ООО «Велес-К», ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» г. Краснослободск |
| 9 | Обеспечение снабжения жителей населенных пунктов продуктами питания и товарами. | постоянно | Глава администрации сельского поселения. |
| 10 | Проведение разъяснительной работы среди населения по запрещению ловли рыбы в паводковый период и недопущению переправ по льду через реки и водоемы. | с 20.03.2014 | Глава сельского поселения |
| 11 | Подготовка мест размещения эвакуируемое населения из затопляемых населенных пунктов, выполнение мероприятий, направленных на обеспечение эвакуации населения и скота (подготовка плавательных средств) | до 28.03.2014 | Глава администрации сельского поселения. |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка на затопляемых территориях. | на весь период паводка | Администрация Андреевского сельского поселения ММО МВД РФ «Темниковский» |
| 13 | Обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности. | на весь период паводка | Администрация Андреевского сельского поселения ПЧ-23 ФГКУ «1 отряд ФПС по РМ» |
| 15 | Осуществление мероприятий, направленных на подготовку эвакуации скота в случае необходимости | на весь период паводка. | Администрация Андреевского сельского поселения |
| 16 | Проведение разъяснительной работы среди населения, проживающего в затопляемых местах о необходимости страхования имущества, зданий, строений, скота. | до начала паводка | Администрация Андреевского сельского поселения Представители страховых компаний |
| 16 | Проведение разъяснительной работы среди учащихся « О мерах безопасности поведения детей вблизи рек и водоемов» и организация дежурства у водоемов силами педагогов, родителей и старшеклассников. | на весь период паводка | Глава администрации сельского поселения, директор Андреевской средней общеобразовательной школы, |
| 18 | Обеспечение освещения затопляемых территорий в местах проживания людей | на весь период паводка | Глава администрации сельского поселения Филиал ОАО МРСК Волги «Мордовэнерго» Темниковские электрические сети. |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Андреевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

№_4__  от  11.03.__2014 г.

Состав   паводковой комиссии

- Максимова Т.В.–  глава  Андреевского сельского поселения.

- Леонович Ф.Ф.  – директор Андреевской средней школы.

- Хозин П.Ю.       -  директор ООО «Велес – К».

- Бердов А.И.   – участковый милиционер.