Утверждаю

Глава администрации

Темниковского муниципального района РМ

_____________________ И.Н. Гамаюнов

__________________

План

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Сроки исполнения |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| - Основные районные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Митинг, парад победителей районного смотра строя и песни, посвященного 69- й годовщине Великой Победы Митинг, парад победителей районного смотра строя и песни, посвященного 70 - й годовщине Великой Победы. Парад «Небесной роты» - шествие с портретами погибших земляков в годы Великой Отечественной Войны. |  |  | 09.05.2014 09.05.2015 |  |  | Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Управление культуры и туризма района, администрации общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений района Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Районый Совет ветеранов войны и труда, администрации сельских поселений, Управление культуры и туризма района, администрации общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений района |  |
| 1.2 |  | Торжественное собрание, праздничный концерт, посвященные 70- летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов |  |  | 07.05.2015 |  |  | Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Районый Совет ветеранов войны и труда, администрации сельских поселений, Управление культуры и туризма района |  |
| 1.3 |  | Возложение цветов, венков к обелиску, павшим в годы Великой Отечественной войны, почетный караул, минута молчания, залп памяти. Гражданская панихида памяти (каждый из погибших земляков озвучивается поименно) Возложение цветов, венков к обелиску, павшим в годы Великой Отечественной войны, почетный караул, минута молчания, залп памяти. Гражданская панихида памяти (каждый из погибших земляков озвучивается поименно) |  |  | 09.05.2014 09.05.2015 |  |  | Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Районый Совет ветеранов войны и труда, Управление культуры и туризма района, администрации общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений района Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Районый Совет ветеранов войны и труда, Управление культуры и туризма района, администрации общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений района |  |
| 1.4 |  | Театрализованное представление на Центральной площади, посвященное 70-ти летию Победы «Пусть помнит мир спасенный!» |  |  | 09.05.2015 |  |  | Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Районый Совет ветеранов войны и труда, Управление культуры и туризма района, администрация городского поселения, администрации общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений района. |  |
| 1.5 |  | Торжественный прием от имени Главы администрации района ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов войны, тружеников тыла, представителей ветеранских организаций Торжественный прием от имени Главы администрации района ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов войны, тружеников тыла, представителей ветеранских организаций |  |  | 09.05.2014 09.05.2015 |  |  | Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Районый Совет ветеранов войны и труда, Управление культуры и туризма района, отдел социального обеспечения. Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Районый Совет ветеранов войны и труда, Управление культуры и туризма района, отдел социального обеспечения. |  |
| 1.6 1.7 |  | Праздничный концерт – панихида у дома Героя Советского Союза С.А. Астраханцева на улице Московская Праздничный концерт – панихида у дома Героя Советского Союза С.А. Астраханцева на улице Московская Митинг памяти ,Почетный караул ,возложение цветов к обелискам павших земляков в сельских поселениях района .Чествование ветеранов войны ,вдов ,тружеников тыла . Митинг памяти ,Почетный караул ,возложение цветов к обелискам павших земляков в сельских поселениях района .Чествование ветеранов войны ,вдов ,тружеников тыла . |  |  | 09.05. 2014 09.05. 2015 09.05.2014 09.05.2015 |  |  | Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Районый Совет ветеранов войны и труда, Управление культуры и туризма района, администрации Темниковской СОШ № 2 и СХК колледжа Администрация Темниковского муниципального района (по согласованию), Районый Совет ветеранов войны и труда, Управление культуры и туризма района, администрации Темниковской СОШ № 2 и СХК колледжа Администрации сельских поселений района, учреждений культуры и общеобразовательных школ Администрации сельских поселений района, учреждений культуры и общеобразовательных школ |  |
| 1.8 |  | Концертная программа «Салют, Победа!», праздничный салют и народные гуляния на Центральной площади г. Темникова Концертная программа «Салют, Победа!», праздничный салют и народные гуляния на Центральной площади г. Темникова |  |  | 09.05.2014 09.05.2015 |  |  | Управление культуры и туризма района, администрация городского поселения, администрация ТСОШ № 2 Управление культуры и туризма района, администрация городского поселения. |  |
| 1.9 |  | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, иных лиц в установленном порядке единой юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» |  |  | 2015 |  |  | Администрация Темниковского муниципального района, отдел военного комиссариата Республики Мордовия, отдел социального обеспечения, Управление культуры и туризма |  |
| - Памятно - мемориальные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Траурные митинги, гражданские панихиды, возложение цветов к обелискам павшим, Почетный караул в День Памяти и Скорби в г. Темникове и сельских поселениях района |  |  | 22.06.2014 |  |  | Администрации городского и сельских поселений района, районный Совет ветеранов войны и труда, администрации общеобразовательных школ, учебных заведений, организаций района. |
|  |  |  | Траурные митинги, гражданские панихиды, возложение цветов к обелискам павшим, Почетный караул в День Памяти и Скорби в г. Темникове и сельских поселениях района |  |  | 22. 06. 2015 |  |  | Администрации городского и сельских поселений района, районный Совет ветеранов войны и труда, администрации общеобразовательных школ, учебных заведений, организаций района. |